Утверждена постановлением

Администрации Михайловского района

от 30.12.2014 года  №823

(в редакции от 26.12.2017 № 569)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их

незаконному обороту в Михайловском районе на 2015 - 2020 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Михайловском районе на 2015 - 2020 годы»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Михайловского района |
| --- | --- |
| Участники программы | - КГБУЗ «Михайловская ЦРБ» (по согласованию); - Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Михайловского района; - Управление по социальной политике Администрации Михайловского района; - Управление социальной защиты населения по Михайловскому району (по согласованию); - ОМВД России по Михайловскому району (по согласованию); -Михайловский информационный центр (по согласованию); - ТО Управление Роспотребнадзора (по согласованию). |
| Цели программы Задачи программы | Цель: - стабилизация и сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений; Задачи: - профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений; - противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ; - внедрение современных методов диагностики и лечения, а также медицинской и социально – психологической реабилитации лиц, больных наркоманией; - выявление, мотивирование потребителей наркотиков к включению в программы реабилитации, ресоциализации и постреабилитационного сопровождения; |
| индикаторы и показатели программы | - число лиц зарегистрированных с диагнозом «наркомания»; - число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет на 100 больных наркоманией среднегодового контингента; - число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2-х лет на 100 больных наркоманией среднегодового контингента; - доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории Михайловского района; - выявляемость противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ; |
| Срок и этапы реализации программы | 2015 - 2020 годы |
| Объемы финансирования программы | общий объем финансирования за счёт средств районного бюджета составляет 72 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году – 8 тыс. рублей; в 2016 году – 14 тыс. рублей в 2017 году – 8 тыс.руб. в 2018 году – 14 тыс. руб. в 2019 году – 14 тыс.руб. в 2020 году – 14 тыс. руб. Объёмы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с бюджетом на очередной финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации программы | основными результатами реализации Программы к 2020 году станут: снижение показателя числа лиц, зарегистрированных с диагнозом «наркомания», до 33 человек; увеличение до 11,7 доли больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, на 100 больных наркоманией среднегодового контингента; увеличение до 10,5 доли больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет, на 100 больных наркоманией среднегодового контингента; увеличение до 50% доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодёжи, проживающей на территории Михайловского района; увеличение до 13 фактов выявленных преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ; |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Стратегической целью социально-экономического развития Михайловского района является обеспечение в районе современных стандартов уровня и качества жизни.

Администрация района проводит системную работу по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, по совершенствованию антинаркотической политики государства и общества, средств и методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации наркологической патологии, активизации межведомственного взаимодействия, направленного на сокращение предложения наркотических веществ и спроса на них.

Антинаркотическая политика в Михайловском районе является частью социальной политики и ориентирована на достижение широкого спектра эффектов:

повышение качества и результативности противодействия преступности в сфере незаконного оборота наркотиков;

сокращение числа лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях;

координация деятельности органов местного самоуправления Михайловского района, территориальных органов федеральных органов государственной власти, в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками.

Для решения указанных задач разработана долгосрочная муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Михайловском районе» на 2015-2020 годы.

Криминогенная обстановка в сфере незаконного оборота наркотиков в Михайловском районе обусловлена негативным влиянием целого комплекса факторов: географическое положение, возрастающий интерес современного наркобизнеса к российскому рынку наркотиков, в том числе веществ синтетического происхождения, стремление использовать территорию Михайловского района в качестве перевалочной базы.

С 2009 года в районе реализовывалась утвержденная постановлением Администрации Михайловского района от 20.04.2009 года № 205 муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Михайловском районе» на 2009 – 2013 годы.

Программа носила комплексный межведомственный характер и предусматривала систему организационных мер направленных на решение взаимосвязанных задач по противодействию злоупотреблению алкоголем и наркотиками.

Несмотря на это, ситуация, связанная с потреблением населением Михайловского района наркотических веществ, по прежнему остается сложной и представляет серьезную опасность для здоровья населения.

Общее число зарегистрированных больных наркоманией составило 39 чел.

(0,19% от общей численности населения района).

Ремиссия у больных наркоманией по району после прохождения лечения и завершения реабилитационной программы за 2014 год составила:      до года  8,6%, от 1 до 2 лет 11,4 %, свыше 2 лет  8,6 %.

Из общего числа зарегистрированных потребителей инъекционных наркотиков инфицированы ВИЧ - 12 человек,  в том числе: подростков -  нет,  детей – нет.

На территории района в 2014 году зарегистрировано 10 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на  33 % меньше, чем в 2013 году.

В течение 2014 году О МВД выявлено 14 лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (за период 2013 года -  10).

Ежегодно на территории района проводились акции:

- «За наше будущее»

- «Молодежь изменит мир»

- «Поверь в себя»

а также акции, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. В процессе взаимодействия различных правоохранительных структур  в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков были достигнуты определенные результаты в координации работы и преодолению ведомственных барьеров для реализации общего оперативного замысла.

В районе создана и работает межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту.

Использование программно-целевого метода планирования обеспечивает проведение единой политики по устранению причин и условий, способствующих незаконному распространению наркотиков, позволяет мобилизовать ресурсные возможности и сконцентрировать усилия на следующих приоритетных направлениях комплексного решения проблемы:

профилактика распространения незаконного употребления и незаконного оборота наркотиков;

пресечение незаконного оборота наркотиков;

профилактика, лечение и реабилитация больных наркоманией.

2. Приоритеты в сфере реализации Программы, её цели и задачи,

описание основных ожидаемых конечных результатов

Программы, сроков и этапов её реализации

2.1. Приоритетные направления реализации муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Михайловском районе на период до 2020 года сформированы с учётом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах:

Конституция Российской Федерации;

Федеральный Закон от 08.05.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;

Указ Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» и утвержденные им Положение о Государственном антинаркотическом комитете и Положение об антинаркотической комиссии в субъекте Российской Федерации;

Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 и утверждённая им Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»;

государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №294);

государственная программа Российской Федерации «Противодействие незаконному обороту наркотиков» (постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 299);

закон Алтайского края от 14.09.2006 № 94-ЗС «О профилактике наркомании и токсикомании в Алтайском крае».

Программа направлена на стабилизацию и сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений, уничтожение незаконно выращенных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, сокращение числа потребителей наркотиков в немедицинских целях, неприятие употребления наркотиков в немедицинских целях, пресечение пропаганды наркотической субкультуры, создание системы антинаркотической пропаганды, предотвращение вовлечения детей и подростков в немедицинское употребление наркотиков, выявление лиц, употребляющих наркотики.

2.2. Цели и задачи программы

Цель Программы:

стабилизация и сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений.

Задачи Программы:

профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;

противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ;

модернизация наркологической службы, дальнейшее развитие современных методов диагностики и лечения наркозависимых лиц;

выявление, мотивирование потребителей наркотиков к включению в программы реабилитации, ресоциализации и постреабилитационного сопровождения

Целью программы является  обеспечение эффективного межведомственного противодействия злоупотреблению  наркотиками и их незаконному обороту,  сокращение  предложения наркотических средств и спроса на них за счёт совершенствования государственной системы профилактики, диагностики, лечения, медицинской реабилитации и ресоциализации лиц, больных наркоманией.

Программа предполагает решение следующих задач:

развитие сил и средств, укрепление материально-технической базы, совершенствование оснащения, обеспечение кадрами лечебно-профилактических учреждений;

повышение  информированности населения о пагубных последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ;

межведомственная профилактическая  работа, направленная на сокращение спроса на наркотические средства.

2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов её реализации.

В ходе реализации планируется достижение следующих конечных результатов:

Снижение показателя числа лиц, зарегистрированных с диагнозом «наркомания», до 33 человек .

Увеличение до 11,7 доли больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 до 2 лет, на 100 больных наркоманией среднегодового контингента;

Увеличение до 10,5 доли больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет, на 100 больных наркоманией среднегодового контингента;

увеличение до 50% доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодёжи, проживающей на территории Михайловского района;

увеличение до 13 фактов выявленных преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ;

2.4. Сроки и этапы реализации Программы

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Михайловском районе на 2015 – 2020 годы» реализуется в период с 2015 по 2020 годы.

3. Обобщённая характеристика мероприятий муниципальной программы.

Программа состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Михайловском районе.

Основные мероприятия содержат меры по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений. Мероприятия определяют механизмы противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ в Михайловском районе и внедрения современных методов диагностики и лечения, медико-социальной реабилитации лиц, больных наркоманией.

Рядом мероприятий предусмотрено проведение традиционных и новых районных мероприятий, направленных на развитие профилактики потребления наркотических средств и психотропных веществ. Обеспечение высокого качества межведомственного взаимодействия в части противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, сокращения предложения наркотических средств и спроса на них, совершенствования государственной системы профилактики, диагностики, лечения, медицинской реабилитации и ресоциализации лиц, больных наркоманией, связано не только с созданием организационных, кадровых, инфраструктурных, материально-технических и учебнометодических условий. Важной составляющей обеспечения устойчиво высокого качества противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, сокращения предложения наркотических средств и спроса на них является объективная и охватывающая все уровни система оценки качества. Основные мероприятия направлены на формирование и развитие системы оценки качества противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, сокращения предложения наркотических средств и спроса на них

Наряду с перечисленными мерами при формировании основных мероприятий Программы учитывались изменения, отражённые в Федеральном законе от 08.05.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», и мероприятия, которые необходимо осуществить с целью его реализации, а также мероприятия по обеспечению реализации Программы.

4. Общий объем финансовых ресурсов,  необходимых для реализации

муниципальной Программы.

Финансирование программы осуществляется за счет средств районного бюджета. Общий объём финансирования мероприятий программы в 2015-2020 годах составляет 72 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 г. – 8 тыс. рублей;

2016 г. – 14 тыс. рублей;

2017 г. – 8 тыс. рублей;

2018 г. – 14 тыс. рублей;

2019 г. – 14 тыс. рублей;

2020 г. – 14 тыс. рублей.

Объём финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению при формировании и районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Сводные финансовые затраты по направлениям Программы представлены в таблице 3.

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер

управления рисками реализации муниципальной программы:

К возможным рискам реализации Программы относятся:

Появление в незаконном обороте наркотических средств и обладающих наркогенным потенциалом психотропных веществ;

Риски организационного характера, связанные со снижением уровня защищенности государственной границы Алтайского края в связи с Таможенным союзом и Единым экономическим пространством России и Казахстана и возможным их расширением;

Распространение средствами массовой информации в широких социальных слоях, прежде всего среди молодежи, идеологии терпимости к потреблению наркотиков;

Организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка управленческих кадров, неадекватность системы мониторинга реализации Программы, отставание от сроков реализации мероприятий.

Устранение (минимизация) рисков связанно с качеством планирования реализации Программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работы с новыми инструментами) могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации Программы, несогласованности действий основного исполнителя и участников Программы, низкому качеству реализаций программных мероприятий на муниципальном уровне. Устранение риска возможно за счет постоянного и оперативного мониторинга (в том числе социологического) реализаций Программы, а также за счет корректировки Программы на основе анализа данных мониторинга;

Минимизация указанных рисков:

Совершенствование антинаркотической политики в Михайловском районе;

Обеспечение широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития, а также публичного освещения хода и результатов реализации Программы.

6. Механизм реализации Программы

Ответственный исполнитель Программы – Администрация Михайловского района определяет участников мероприятий Программы.

С целью организации и контроля реализации мероприятий Программы антинаркотическая комиссия Михайловского района совместно с Администрацией Михайловского района проводит анализ, контроль, мониторинг и регулирование процесса реализации и ежегодно готовит годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы. Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации Программы, а также на выполнение мероприятий Программы в течение года. Мониторинг реализации Программы осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий Программы в установленные сроки, сведения о финансировании Программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов Программы.

Администрация района:

организует реализацию Программы, принимает решение о внесении изменений в Программу в соответствии с установленными порядком и требованиями;

контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

запрашивает у исполнителей и участников Программы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы;

рекомендует исполнителям и участникам Программы осуществлять разработку отдельных мероприятий, планов их реализации;

подготавливает ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации Программы, представляет их в установленном порядке и сроки в Главное управление по экономическому развитию и имущественным отношениям и комитет по  финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Михайловского района.

Участники Программы:

осуществляют реализацию мероприятий Программы, в отношении которых они являются исполнителями;

вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в Программу;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации Программы, оценки эффективности реализации Программы и формирования сводных отчетов (в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом);

обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы.

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности Программы осуществляется согласно приложению 2 к постановлению Администрации Михайловского района от 17.02.2014г. № 84 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (с изменениями от 02.08.2016 № 288).

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах Программы и их значениях

| № п/п |  | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. (факт) | годы реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015г. | 2016г. |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. |  | 2020г. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1 | Число лиц, зарегистриро- ванных с диагнозом «наркомания» |  | человек | 39 | 38 |  | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 |  |
| 2 | Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет |  | человек на 100 больных наркоманией среднегодового контингента | 8,6 | 9,1 |  | 9,6 | 10,1 | 10,6 | 11,1 | 11,7 |  |
| 3 | Число больных наркомани- ей, находящихся в ремис- сии более 2 лет |  | человек на 100 больных наркоманией среднегодового контингента | 8,6 | 8,9 |  | 9,2 | 9,5 | 9,8 | 10,1 | 10,5 |  |
| 4 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, во- влеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодёжи, проживаю- щей на территории Алтай- ского края |  | % | 35,5 | 38 |  | 40,5 | 40,2 | 45 | 47 | 50 |  |
| 5 | Выявляемость противо- правных деяний в сфере незаконного оборота нарко- тических средств и психо- тропных веществ |  | ед. | 10 | 10 |  | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |  |

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

Мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению

наркотиков и их незаконному обороту в Михайловском районе» на 2015-2020 годы

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок реа-лиза-ции | Исполнитель | Ожидаемые результаты от реализации мероприятий | Основной получатель финансовых средств районного бюджета | Финансовые затраты на реализацию мероприятий (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источ-ник фи-нанси-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |
| 1. Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление мониторинга ситуации, связанной с распространением наркотических средств и психотропных веществ на территории Михайловского района |  | КГБУ МУЗ «Михайловская ЦРБ» Алтайского края; Комитет по образованию и делам молодежи; ОМВД России по Михайловскому району; Роспотребнадзор | Получение информации о динамике развития наркотической ситуации в Михайловском районе для принятия адекватных управленческих решений |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе Район-ный бюджет |
| 1.2. | Осуществление социологического исследования ситуации, связанной с распространением наркотиков на территории Михайловского района |  | Комитет по образованию и молодежной политике; ОМВД России по Михайловскому району; КГБУ МУЗ «Михайловская ЦРБ» Алтайского края | Получение материалованкетирования для обоснования и разработки приоритетных направлений государственной политики в области противодействия распространению наркомании в Михайловском районе | комитет по образованию и делам молодежи | 5 | 5 |  | - |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 13 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  | - |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 13 | В том числе Район-ный бюджет |
| 1.3. | Организация и проведение единых профилактических акций антинаркотической направленности в образовательных учреждениях Михайловского района, а также среди родителей и педагогов. Методическое обеспечение профилактической деятельности в муниципальных образованиях Михайловского района |  | Комитет по образованию и делам молодежи; ОМВД России по Михайловскому району КГБУ МУЗ «Михайловская ЦРБ» Алтайского края | Достижение системного подхода в профилактической деятельности, вовлечение наибольшего количества подростков и молодежи в профилактическую деятельность | Комитет по образованию и делам молодежи | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе Район-ный бюджет |
| 1.4. | Организация и проведение на территории Михайловского района профилактические мероприятия в рамках Всероссийских антинаркотических акций: «Призывник», «Межденародный день борьбы с наркоманией», «Интернет - урок», «За здоровье и безопасность ниших детей» и др. |  | Комитет по образованию и делам молодежи; ОМВД России по Михайловскому району; КГБУ МУЗ «Михайловская ЦРБ» Алтайского края | Достижение системного подхода в профилактической деятельности. Вовлечение большого количества подростков и молодежи в профилактическую деятельность | Комитет по образованию и делам молодежи | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе Райлн-ный бюджет |
| 1.5. | Разработка и тиражирование полиграфической продукции о здоровом образе жизни и вреде наркотиков с целью распространения их среди несовершеннолетних, молодежи и их родителей. |  | Комитет по образованию и делам молодежи; ОМВД России по Михайловскому району; КГБУ МУЗ «Михайловская ЦРБ» Алтайского края | Пропаганда здоровьесберегаю -щих знаний и умений среди участников образовательного процесса | Комитет по образованию и делам молодежи | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе Район-ный бюджет |
| 1.6. | Создание и развитие районного волонтерского антинаркотического движения молодежи |  | Комитет по образованию и делам молодежи; ОМВД России по Михайловскому району | Вовлечение большего количества молодежи в профилактическую деятельность |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 3 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 3 | В том числе Район-ный бюджет |
| 1.7. | Организация и проведение районного конкурса сценариев клубных мероприятий по профилактике злоупотребления наркотиками среди подростков и молодежи «Жить, чтобы жить» |  | Управление по социальной политике; ОМВД России по Михайловскому району | Активизация деятельности культурно -досуговых учреждений по пропаганде здорового образа жизни среди подростков и молодёжи |  | - | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 5 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | - | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 5 | В том числе Район-ный бюджет |
| 1.8. | Организация и проведение научно – практического семинара «Деятельность муниципальных библиотек по профилактике злоупотребления наркотиками среди подростков и молодёжи в Михайловском районе» |  | Управление по социальной политике; ОМВД России по Михайловскому району | Повышение квалификации библиотечных специалистов. Активизация работы муниципальных библиотек по профилактике наркомании, информированию населения края о вреде наркотиков | Управление по социальной политике | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе Район-ный бюджет |
| 1.9. | Организация и проведение семинаров-тренингов для лидеров волонтёрского движения, осуществляющих свою деятельность на территории Михайловского района. Обеспечение участия лидеров волонтёрского движения во Всероссийских, межрегиональных, краевых мероприятиях, конкурсах, слётах антинаркотической направленности |  | Комитет по образованию и делам молодёжи; ОМВД России по Михайловскому району | Развитие добровольческого движения, совершенствование системы профилактики наркомании, повышение мотивации молодых людей к добровольческой и волонтерской деятельности. Обмен опытом по реализации деятельности добровольческого движения на территории РФ, продвижение проектов волонтёров по пропаганде здорового образа жизни, профилактики социально обусловленных заболеваний на территории Михайловского района | Комитет по образованию и делам молодёжи | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе Район-ный бюджет |
| 1.10. | Выполнение порядка медицинского обследования при проведении тестирования на наличие наркотических веществ в биосредах для определения оружием и управления автотранспортным средством |  | КГБУ МУЗ «Михайловская ЦРБ» Алтайского края | Повышение ранней выявляемости потребителей наркотических веществ |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе Район-ный бюджет |
| 1.11. | Проведение обучающих семинаров для специалистов органов образования, здравоохранения, социального обслуживания семьи и дети по проблемам профилактики наркомании |  | КГБУ МУЗ «Михайловская ЦРБ» Алтайского края | Повышение профессионализма работников органов социальной защиты населения, здравоохранения, учреждений социального обслуживания семьи и детей |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе Район- ный бюджет |
| 1.12. | Проведение обучающих семинаров с использованием потенциала учебного центра по внедрению новых социальных технологий профилактики социально-обусловленных заболеваний на базе КГБУЗ «Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» |  | КГБУ МУЗ «Михайловская ЦРБ» Алтайского края | Повышение информированности целевых групп |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе Район-ный бюджет |
| 1.13. | Оказание медико-социальной реабилитации помощи больным с наркоманией |  | КГБУ МУЗ «Михайловская ЦРБ» Алтайского края | Увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе Район-ный бюджет |
| 1.14. | Выявление, мотивирование потребителей наркотиков к включению в программы реабилитации и ресоциализации |  | КГБУ МУЗ «Михайловская ЦРБ» Алтайского края; Комитет по образованию и делам молодёжи; ОМВД России по Михайловскому району | Дальнейшее развитие реабилитации и ресоциализации больных наркоманией |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе Район-ный бюджет |
| 1.15. | Осуществление взаимодействия с общественными, религиозными и другими некоммерческими организациями по оказанию реабилитационной помощи больным с наркоманией |  | Управление по социальной политике, КГБУ МУЗ «Михайловская ЦРБ» Алтайского края, ОМВД России по Михайловскому району | Увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии | Отдел УФСКН по Михайловско му району | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе Район-ный бюджет |
| 1.16. | Проведение спортивных мероприятий под лозунгом «Спорт вместо наркотиков» |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, Управление по социальной политике | Повышение уровня агитационной работы по профилактике употребления наркотиков, усиление борьбы с их незаконным оборотом |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 18 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 18 | В том числе Район-ный бюджет |
| 1.17 | Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании |  | Комитет по образованию и делам молодёжи, Управление по социальной политике | Повышение уровня агитационной работы по профилактике употребления наркотиков, усиление борьбы с их незаконным оборотом |  | - | - |  | - |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 9 | В том числе Район-ный бюджет |
|  | Итого по разделу 1 |  |  |  |  | 8 | 9 |  | 4 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 48 |  |
| 2. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение оперативно-профилактических мероприятий, направленных на пресечение и выявление правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в местах массового досуга, образовательных учреждениях района |  | ОМВД России по Михайловскому району, Комитет по образованию и делам молодёжи | Снижение уровня преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом и потреблением наркотических средств местах массового досуга, образовательных учреждениях | Бюджеты сельских поселений | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе Район-ный бюджет |
|  | Итого по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Внедрение современных методов диагностики и лечения, медико-социальной реабилитации лиц, больных наркоманией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение тест-полосок для иммунохроматогафического определения наркотических и психотропных веществ с целью выявления потребителей наркотиков среди: лиц, входящих в группу риска, несовершеннолетних при проведении добровольного тестирования, потребителей наркотиковпри прохождении медицинского освидетельствования и отравления наркотиками |  | КГБУ МУЗ «Михайловская ЦРБ» Алтайского края | Расширение спектра определяемых наркотических веществ; улучшение качества диагностики отравления наркотическими веществами и проведения медицинского освидетельствования | КГБУ МУЗ «Михайловск-ая ЦРБ» Алтайского края | - | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 25 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | - | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 25 | В том числе Район-ный бюджет |
| 3.2. | Внедрение в лечебно-реабилитационные программы инновационных лекарственных средств |  | КГБУ МУЗ «Михайловская ЦРБ» Алтайского края | Увеличение числа больных наркоманией, получающих инновационные лекарственные средстве |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе Район-ный бюджет |
|  | Итого по разделу 3 |  |  |  |  | - | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 25 |  |
|  | ВСЕГО по разделам Программы: |  |  |  |  | 8 | 14 |  | 8 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 72 |  |

Таблица 3

ОБЪЁМ

финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

| Источники и направление расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | Всего |
| Всего финансовых затрат | 8 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 72 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| из районного бюджета | 8 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 72 |