АДМИНИСТРАЦИЯ  МИХАЙЛОВСКОГО  РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2017                                                                                                 № 89/1

с.Михайловское

О разработке проектов «Правил землепользования и застройки части  муниципальных образований Ащегульского, Бастанского, Назаровского, Николаевского, Полуямского, Ракитовского сельсоветов Михайловского района Алтайского края

В соответствии со статьями 31-37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Михайловский район,

п о с т а н о в л я ю:

1.	Приступить к подготовке проекта Правил землепользования и застройки части территории муниципальных образований:

- Ащегульский сельсовет Михайловского района Алтайского края;

- Бастанский сельсовет Михайловского района Алтайского края;

- Назаровский сельсовет Михайловского района Алтайского края;

- Николаевский сельсовет Михайловского района Алтайского края;

- Полуямский сельсовет Михайловского района Алтайского края;

- Ракитовский сельсовет Михайловского района Алтайского края.

2.	Установить и утвердить прилагаемые:

2.1. Этапы градостроительного зонирования территорий землепользования и застройки части территории указанных выше муниципальных образований Михайловского района Алтайского края, порядок и сроки проведения работ.

2.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки части территории указанных выше муниципальных образований Михайловского района Алтайского края.

3. Утвердить прилагаемые:

3.1.  Состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки части территории муниципальных образований Михайловского района Алтайского края.

3.2. Положение о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки части территории муниципальных образований Михайловского района Алтайского края.

3.3. Порядок представления в комиссию предложений по подготовке проекта Правил землепользования и застройки части территории муниципальных образований Михайловского района Алтайского края.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Михайловского  района (www.михайловский-район.рф).

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации района Е.А. Юрьева.

Глава Администрации района						Г.С. Юров

Утверждены

постановлением Администрации

Михайловского района Алтайского края

от «09» марта 2017 г. № 89/1

Этапы градостроительного зонирования территорий

землепользования и застройки части территории муниципальных образований Ащегульский, Бастанский, Назаровский, Николаевский, Полуямский, Ракитовский сельсоветов Михайловского района Алтайского края

I. Разработка карты градостроительного зонирования:

1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами

2. Зона делового, общественного и коммерческого назначения

3. Производственная зона

4. Зона инженерной инфраструктуры

5. Зона рекреационного назначения

6. Зона сельскохозяйственных угодий

7. Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения

8. Зона специального назначения, связанная с захоронениями

9. Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями

II. Разработка градостроительных регламентов

Утвержден

постановлением Администрации

Михайловского района Алтайского края

от «09» марта 2017 г. № 89/1

Порядок и сроки проведения работ

по подготовке проектов  правил землепользования и застройки

части территории муниципальных образований

Михайловского района Алтайского края.

Подготовка проектов Правил землепользования и застройки части территорий муниципальных образований Михайловского района Алтайского края (далее – Правила) осуществляется в 1 этап, в следующем порядке:

| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Размещение сообщения о принятии решения о подготовке проекта | не позднее, чем по истечении 10 дней с даты приятия решения |
| 2 | Принятие предложений заинтересованных лиц по проекту | С момента опубликования проекта и не позднее 10 дней до момента проведения публичных слушаний |
| 3 | Разработка проекта | март 2017 года - апрель 2017 года |
| 4 | Проверка проекта Правил на соответствие требованиям технических регламентов и документов территориального планирования | 5 рабочих дней с момента предоставления Комиссией |
| 5 | Направление проекта Правил главе муниципального образования или в случае обнаружения его несоответствия требованиям в комиссию на доработку | 5 рабочих дней с момента предоставления Комиссией |
| 6 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту Правил | не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта |
| 7 | Организация и проведения публичных слушаний | не более месяца со дня опубликования (обнародования) Проекта |
| 8 | Внесение изменений в проект с учетом результатов публичных слушаний и предоставление его главе Администрации района | в течение 15 дней после внесения изменений |
| 9 | Вынесение проекта на рассмотрение Михайловского районного Собрания депутатов | июнь 2017 года |
| 10 | Опубликование (обнародования) утвержденных Правил землепользования и застройки | В течение 10 дней с даты принятия |

Утвержден

постановлением Администрации

Михайловского района Алтайского края

от «09» марта 2017 г. № 89/1

СОСТАВ

комиссии по подготовке проекта Правил землепользования

и застройки муниципальных образований

Михайловского района Алтайского края

1. Юрьев Евгений Александрович - первый заместитель главы Администрации района, председатель комиссии

2. Антонова Ольга Александровна - начальник главного управления по экономике, имуществу и земельным отношениям, заместитель председателя комиссии

3. Глубокова Елена Анатольевна - главный специалист  по архитектуре и строительству Администрации Михайловского района, секретарь комиссии

4. Найденова Анастасия Григорьевна - главный специалист Администрации Михайловского района

5. Глава Администраций сельсовета

Утверждено

постановлением Администрации

Михайловского района Алтайского края

от «09» марта 2017 г. № 89/1

Положение

о порядке деятельности комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки части территории муниципальных образований

Михайловского района Алтайского края

I. Общие положения

1. Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки части территории муниципальных образований Михайловского района Алтайского края (далее - Комиссия) создается на период и в целях подготовки проектов Правил землепользования и застройки части территории муниципальных образований Ащегульский, Бастанский, Назаровский, Николаевский, Полуямский, Ракитовский сельсоветов Михайловского района Алтайского края (далее - Правила).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим федеральным законодательством, законодательством Алтайского края, нормативными правовыми актами Администрации Михайловского района Алтайского края, настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, структурными подразделениями Администрации района, муниципальными предприятиями, учреждениями, а также заинтересованными юридическими и физическими лицами.

II. Задачи и функции Комиссии

1. Комиссия создается в целях обеспечения общего руководства работой, анализом, проверкой и оценкой разработанных по ее заданиям материалов проектов Правил.

2. Для выполнения возложенных задач Комиссия имеет право:

- запрашивать документы (ситуационный план местности, наименование и местоположение улиц, планируемые к проектированию объекты), материалы, необходимые для подготовки проектов Правил;

- вносить предложения главе Администрации района с выполнением задач по подготовке проектов Правил;

- осуществлять иные права, связанные с подготовкой проектов Правил.

3. Комиссия принимает решения по вопросам:

- необходимости проведения дополнительных мероприятий для подготовки проектов Правил;

- принятия или отклонения предложений по подготовке проектов Правил, поступивших в Комиссию от заинтересованных лиц;

- представления проектов Правил главе Администрации района с приложением протоколов публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний;

-по иным вопросам, возникающим в процессе подготовки проектов Правил.

4. Комиссия в соответствии с порядком и сроками проведения работ по подготовке проектов Правил утверждает соответствующие задания на выполнение работ, подводит итоги о выполнении работ (этапов работ).

III. Состав и порядок работы Комиссии

1. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Михайловского района Алтайского края.

2. Комиссия формируется из специалистов в области имущественных и земельных отношений, архитектуры и градостроительства, представителей органов местного самоуправления поселений.

3. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь, а также члены Комиссии.

4. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, председательствует на заседаниях, организует работу Комиссии, осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений.

5. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы путем составления плана работы Комиссии. Заседания Комиссии проводятся председателем или его заместителем по мере необходимости. Время, место и повестка дня очередного заседания определяются председателем. Члены Комиссии уведомляются о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии не позднее, чем за три дня до назначенной даты. Заседание Комиссии является правомочным при участии в нем не менее половины от общего числа членов Комиссии.

6. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии лично, без права передоверия. Замена членов Комиссии возможна путем внесения изменений в состав Комиссии в установленном порядке. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании, он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме за своей подписью.

7. На заседания Комиссии могут приглашаться представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, иных организаций, физические лица и их представители.

8. Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путем открытого голосования. Решение Комиссии принимается в день заседания Комиссии простым большинством голосов от числа членов Комиссии, участвующих в заседании. В случае равенства голосов, решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

9. Решения Комиссии в течение 3 дней оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим, секретарем и членами комиссии. Протокол ведет секретарь комиссии.

10. Член Комиссии, не согласившийся с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить свое особое мнение.

11. Подготовку материалов и доклад для рассмотрения на заседании Комиссии осуществляют лица, ответственные за подготовку материалов и выполнение этапов, установленных Порядком и сроками проведения работ по подготовке проекта Правил.

12. Решения, принятые Комиссией в пределах ее компетенции, являются обязательными для всех участников подготовки проекта Правил.

Утвержден

постановлением Администрации

Михайловского района Алтайского края

от «09» марта 2017 г. № 89/1

Порядок представления  в комиссию предложений  по подготовке

проектов Правил землепользования и застройки части территории

муниципальных образований Михайловского района Алтайского края

1. С момента размещения сообщения о решении главы Администрации района о подготовке проектов Правил землепользования и застройки части территории муниципальных образований Ащегульский, Бастанский, Назаровский, Николаевский, Полуямский, Ракитовский сельсоветов Михайловского района Алтайского края (далее - проект Правил), не позднее 10 дней до момента проведения публичных слушаний по проектам Правил, заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проектов Правил (далее - Комиссия) предложения по подготовке проектов Правил (далее - Предложения).

2. Предложения могут быть направлены по почте, в том числе электронной, либо для ускорения передачи Предложений непосредственно Комиссии оставлены лично (с пометкой «В комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки части территории муниципальных образований Михайловского района Алтайского края») по адресу: 658960 Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловское,  ул. Садовая, 15. Время работы с 09-00 до 17-00 часов; суббота, воскресенье – выходной.

3. Предложения в проект Правил должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны, либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса и даты подготовки Предложений. Предложения, не отвечающие требованиям, указанным в настоящем пункте, а также Предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта Правил, Комиссией не рассматриваются.

4. Предложения, поступившие в Комиссию после установленного срока для принятия предложений по проекту Правил, не рассматриваются.

5. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими Предложения.