Приложение

к постановлению Администрации

Михайловского района Алтайского края

от 15.06.2015 № 326

(в редакции от 27 декабря 2021года № 493)

I. ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие туризма в Михайловском районе

Алтайского края» на 2015-2022 годы

| Ответственный исполнитель программы Участники программы Подпрограммы программы Программно-целевые инструменты программы Цели программы Задачи программы Целевые индикаторы и показатели программы Сроки и этапы реализации программы Объемы финансирования программы Ожидаемые результаты реализации программы | Администрация Михайловского района Главное управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Михайловского района, инвесторы, население отсутствуют отсутствуют создание условий для развития туризма в районе; увеличение доходов районного бюджета; привлечение в экономику района инвестиций и создание новых рабочих мест; рациональное использование природных ресурсов района; удовлетворение потребностей жителей района и других территорий в активном отдыхе формирование туристско-оздоровительного комплекса как одного из приоритетных секторов экономики района; разработка первоочередных мероприятий для повышения туристского имиджа района; развитие малого предпринимательства в сфере туризма -туристический поток; - количество занятых оказанием туристских услуг; -объем налоговых поступлений в местный бюджет от субъектов, предоставляющие туристские услуги 2015-2022 годы Общий объем финансирования программы составляет 32505,8 тыс. рублей, в том числе: средств местного бюджета - 19,4 тыс.рублей; из них: в 2015 году – 2 тыс. руб. в 2016 году – 2 тыс. руб. в 2017 году – 0,4 тыс. руб. в 2018 году – 0 тыс. руб. в 2019 году – 0 тыс. руб. в 2020 году – 5 тыс. руб. в 2021 году – 5 тыс.руб. в 2022 году – 5 тыс. руб. из внебюджетных источников – 32486,4 тыс. рублей, из них: в 2015 году – 1 430 тыс. руб. в 2016 году – 1 903 тыс. руб. в 2017 году – 2 433,6 тыс. руб. в 2018 году – 1 758 тыс. руб. в 2019 году – 5854,8 тыс. руб. в 2020 году – 5863 тыс. руб. в 2021 году – 3434 тыс.руб. в 2022 году – 9810 тыс.руб. К концу 2022 года: туристический поток составит 2750 человек в год; количество занятых оказанием туристских услуг увеличится до 57 человек; объем налоговых поступлений в местный бюджет от субъектов, предоставляющие туристские услуги достигнет 370 тыс. рублей |
| --- | --- |

II. Общая  характеристика сферы реализации муниципальной программы

Развитие туризма имеет большое значение для государства в целом, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и общества. Россия располагает огромным потенциалом для развития внутреннего и въездного туризма. Развивать и максимально реализовывать его является основной задачей Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года.

К сегодняшнему моменту органами государственной власти проделана большая работа в сфере развития туризма. Все больше уголков Алтайского края становятся доступными для туристов, регулярно проводятся международные отраслевые выставки, форумы по различным перспективным для региона видам туризма, созданы профессиональные сообщества, идет работа по формированию положительного имиджа края как одной из основных туристских дестинаций России.

Туризм рассматривается сегодня как источник финансовых доходов бюджетов всех уровней, средство повышения занятости и качества жизни населения, способ поддержания здоровья граждан, воспитания патриотических чувств молодежи, мощный инструмент просвещения и формирования нравственной платформы развития гражданского общества.

Туризм в современной жизни общества играет все более важную роль и является одним из важнейших направлений, влияющих на рост экономики. Туризм представляет собой такую отрасль экономики, которая позволяет при сравнительно небольших капиталовложений обеспечить рентабельное использование ресурсов, историко-культурного и природного наследия, традиций. Правильно спланированный и рационально организованный туризм является особым и эффективным видом экспорта, не требующим вывоза материальных и природных богатств, на месте предоставляющим потребителю услуги.

Михайловский район, образованный в 1941 году, расположен в юго-западной части края, расположен в  относительно благоприятном климатическом поясе, условия которого приемлемы для осуществления как летней, так и зимней рекреации. Наша земля славится озерами, самое крупное из которых- озеро Малиновое, с целебной соленой водой и невероятно красивыми окрестными пейзажами. Это бескрайние просторы, которые не охватить взглядом, бесчисленные блюдца разбросанных по степи озер, великолепные в своей красе, могучие вековые сосны ленточных боров.

Уникальную возможность оценить все разнообразие и богатство природных, исторических и культурных ценностей предоставит маршрут «Большое Золотое кольцо Алтая» куда и входит наш район.

Озерный край привлекает многих, и особенно популярно среди туристов и отдыхающих озеро Малиновое. Отчетливый розово-малиновый оттенок воде придает особый вид мелких планктонных рачков, живущих в озере. Особенно яркий малиновый цвет у озера весной, хотя и в остальные сезоны он заметен. Дно Малинового озера покрыто солевой коркой, но и соль эта, и грязи озера чрезвычайно полезны. Вода озера столь насыщена солями, что плавать и держаться на поверхности в ней легко. На берегу озера находится рабочий поселок Малиновое Озеро. В рабочем поселке Малиновое Озеро проживает 3262 человека. На территории поселения работает в полную мощь градообразующее предприятие химической промышленности -Михайловский филиал ООО «Торговый дом Малиновое Озеро», среднесписочная численность работающих составляет порядка 300 человек. Огромной популярностью среди населения района, гостей пользуется музей Завода химических реактивов, расположенный в культурно-досуговом центре рабочего поселка. Основан музей в 1989 году, основателем является Третьякова Ирина Николаевна. В памятные даты, праздничные дни в поселке организована передвижная выставка фондов музея. Фонды музея (а это в основном фотодокументы) пополняются за счет поступления от организаций и населения поселка.

В центре поселка расположен построенный в 2014 году Храм-часовня в честь святого мученика Трифона.

Поселок Малиновое Озеро является родиной народной артистки России, актрисы театра и кино Нины Николаевны Усатовой.

С мая 1943 года был переведен в Алтайлаг в с. Михайловское поэт Николай Алексеевич Заболоцкий. Первое время он участвовал в добыче озерной соды, затем попал в лазарет с болезнью сердца и потом был назначен чертежником. Проживал поэт в ссылке на квартире по ул. Пролетарская,49.

За селами Полуямки, Ащегуль расцветает поляна красивых цветов: марьин корень (степной пион), где также можно приехать отдохнуть и сфотографироваться на фоне прекрасного поля. На наш взгляд, тур «Цветение пиона» будет развиваться в рамках экологического и созерцательного, а не событийного туризма. Степной пион цветет очень короткий период, всего 5-7 дней, причем начало его цветения сложно прогнозировать. Также необходимо учитывать, что растение занесено в Красную книгу Алтайского края и Красную книгу России, требует бережного отношения.

Внимание туристов привлечет не только красота пионов. Возле села Ащегуль расположен памятник природы- устье древней реки. Здесь в естественных условиях произрастает более 2000 видов трав и кустарников. На окраине села Назаровка расположена старая мельница, которая также может стать точкой привлечения туристов, ведь подобные объекты сельского производства встречаются не часто и всегда пользуются популярностью у гостей.

По инициативе органов местного самоуправления, субъектов малого предпринимательства, грантовой поддержки в  2014 году на территории села Ракиты открыт искусственный водоем, который пользуется большим спросом среди населения района и ближайших районов.

В с. Николаевка после последствий лесного пожара 2010 года был построен Храм святителя Николая Чудотворца. Гости нашего района всегда имеют возможность посетить  обновленное село и побывать в Храме.

Музейно – выставочный отдел «Михайловского РКДЦ» в с. Михайловское является для жителей села и района центром развития культуры, воспитания и просвещении жителей, а так же центром развития жанров народного творчества разного направления. По состоянию на 01 января 2015 года фонды музейно-выставочного отдела насчитывают 2286 экземпляров.

В связи с тем, что население района многонациональное, на территории района  проводится краевой фестиваль Венок дружбы», приуроченный празднику Наурыз. Организатором фестиваля выступает национально-культурная автономия казахов. В Михайловском районе достаточно представлены  основные жанры народного творчества. Наиболее развитыми являются народная и стилизованная хореография, театральное искусство, вокальное самодеятельное творчество. Именно в этих жанрах в районе работают 3 «народных» и 2 «заслуженных» коллектива.

Археологическими памятниками района являются древние курганы, поселения. Они представляют определенный научно-познавательный и культурный интерес для туристов и экскурсантов. На территории Михайловского района известно о 43 археологических объектах. Из культурно-исторических объектов можно выделить: Братские могилы партизан, памятники войнам–землякам погибшим в годы Великой Отечественной войны на территории сел района.

На сегодняшний день в археологическом отношении обследована лишь небольшая часть территории района (Рублево).  Необходимо дальнейшее изучение территории района для того, чтобы выявить новые археологические памятники, а также проведение охранных мероприятий для их сохранения.

В настоящее время в центре села Михайловское идет строительство Храма  Архангела Михаила, проект планируется завершить в концу 2016 года, реализация проекта осуществляется за счет пожертвований.

В настоящее время  сфера туризма в районе представлена 2 действующими коллективными средствами размещения общего назначения на 18 мест для круглогодичного проживания, 1 детским оздоровительным лагерем им. Гагарина на 150 мест сезонного характера. В оздоровительном лагере проводится 2 смены- спортивная, творческая. Ежегодно в лагере отдыхают порядка 300 детей из района и  Алтайского края.

На сегодняшний день  на территории р.п. Малиновое Озеро, на берегу озера Малиновое Озеро, уже создана небольшая база отдыха: 4 домика для проживания, баня, 2 душевые. С 2012 года инициатором развития туристического бизнеса является индивидуальный предприниматель Плюхин Николай Андреевич.

Также развитием туристического бизнеса в р.п. Малиновое Озеро занимается индивидуальный предприниматель Поцелуев Василий Петрович. Он построил гостевой дом для проживания на 8 туристов в черте  поселка.

На планируемый период реализации муниципальной программы индивидуальными предпринимателями разработаны планы мероприятий развития собственного бизнеса в сфере туризма (приложение 2).

Следует отметить, по состоянию на 01 января 2015 года на территории Михайловского района насчитывается 178 стационарных магазинов с торговой площадью 12818 кв.м., 80 нестационарных торговых объектов. В объектах розничной торговли создано 623 рабочих места.

Общедоступная сеть предприятий общественного питания (кроме школьных столовых) представлена 23 объектами с 828 посадочными местами.  В сфере услуг общественного питания работает 85 человек.

Вместе с тем в развитии туризма не преодолены следующие проблемы: слабая диверсификация турпотока (территориальная и сезонная).

Развитие туризма в Михайловском районе, в будущем  может стать весомым фактором стабилизации всего социально-экономического процесса, обеспечивая приток денежных средств, создавая новые рабочие места, прежде всего для местного населения, внося реальный вклад в улучшение платежного баланса.

Базу для реализации стратегии формирования на территории района туристического комплекса формируют реализуемые и планируемые к реализации инвестиционные проекты в сфере туризма.

Разработка Программы является первым этапом стратегического направления Концепции социально-экономического развития Михайловского района на период до 2025 года.

III. Приоритеты региональной политики, цели и задачи, основные ожидаемые конечные результаты в сфере реализации программы, сроки её реализации

В настоящее время в Российской Федерации большое внимание уделяется государственной политике в сфере внутреннего и въездного туризма.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, туризм рассматривается как существенная составляющая инновационного развития нашей страны.

Главной целью стратегии в области туризма в Михайловском районе является создание всесезонного туристического комплекса, удовлетворяющего потребности граждан в качественных туристских услугах.

Основные цель муниципальной программы: создание условий для развития туризма в районе;

увеличение доходов местного бюджета;

привлечение в экономику района инвестиций и создание новых рабочих мест;

рациональное использование природных ресурсов;

удовлетворение потребностей жителей района и других территорий  в активном отдыхе.

Задачами муниципальной программы являются:

формирование туристско-оздоровительного комплекса как одного из приоритетных секторов экономики района;

разработка первоочередных мероприятий для повышения туристского имиджа района;

развитие малого предпринимательства в сфере туризма.

Реализация муниципальной программы будет осуществляться с 2015 по 2020  годы.

В результате реализации муниципальной программы предусматривается создание правовых, финансовых и материально-технических условий, способствующих увеличению занятости населения, росту поступлений в бюджеты всех уровней.

Реализация муниципальной программы позволит увеличить туристический поток. Эффект программы будет состоять в создании условий для удовлетворения потребности населения, в том числе детей, в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, а также создании новых рабочих мест и увеличении денежных доходов граждан.

Кроме того, в результате роста туристского потока будет достигнут прирост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Общий объем налоговых поступлений от сферы туризма в местный бюджет достигнет  469 тыс. рублей.

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации муниципальной программы приведена в таблице 1.

IV. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

В целях развития туристской деятельности планируется реализация комплекса мероприятий, направленных на максимальное использование имеющегося природно-климатического, ресурсного, человеческого потенциала Михайловского района.

Блок мероприятий направлен на привлечение инвестиций в туристскую индустрию и включает реализацию инвестиционных проектов.

V. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств: местного бюджета, внебюджетных источников (приложение 2).

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2015-2022 годах составляет   32505,8 тыс.рублей, в том числе по годам:

2015 год- 1 432 тыс.рублей;

2016 год- 1 905 тыс.рублей;

2017 год- 2 434 тыс.рублей;

2018 год- 1 758 тыс.рублей;

2019 год- 5854,8 тыс. рублей;

2020 год- 5868 тыс.рублей;

2021 год – 3439 тыс.рублей;

2022 год – 9815 тыс.рублей

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению.

Сводные финансовые затраты на реализацию муниципальной программы приведены в приложении 3.

VI. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

При реализации настоящей муниципальной программы и для достижения поставленных в ней целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются: минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной программы существенными являются следующие риски:

нормативно-правовые, организационные и управленческие риски- непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия муниципальной программы, недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, недостаточная подготовка управленческих кадров, неадекватность системы мониторинга реализации программы, отставание от сроков реализации программных мероприятий.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее осуществления и оперативного внесения необходимых изменений;

макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов инвестиционной активности, высокой инфляцией. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости туристских и сопутствующих услуг, снизить их доступность и сократить объем инвестиций в туристскую индустрию;

финансовые риски связаны с отсутствием или недостатком собственных средств инвестора.

Наиболее отрицательное влияние на выполнение муниципальной программы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления этими рисками. Вероятен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;

своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей муниципальной программы;

Обеспечения эффективной координации деятельности организаций, участвующих в реализации программных мероприятий.

VII. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности Программы осуществляется согласно приложению 2  к постановлению Администрации Михайловского района от  17.02.2014 года № 87 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

VIII. Механизм реализации муниципальной программы

Ответственным исполнителем муниципальной программы является  Администрация Михайловского района. Исполнители- Главное управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрация Михайловского района, инвесторы, население.

Исполнители обеспечивают:

выполнение мероприятий муниципальной программы;

совершенствование нормативной правовой базы в сфере туризма;

формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий муниципальной программы;

совершенствование статистического учета, повышение достоверности статистических данных.

Исполнители мероприятий программы представляют информацию о ходе ее реализации в  ГУЭРИО Администрации района ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

ГУЭРИО Администрации Михайловского района  контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов реализации мероприятий, предусмотренных программой, устанавливает причины невыполнения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению. Отчет о реализации данной программы входит в ежеквартальный мониторинг о реализации муниципальных  программ по установленной форме, предоставляемый в Министерство экономического развития Алтайского края.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Целевой индикатор | Ед. изм-я | Значение индикатора по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 факт | 2015 план | 2016 план | 2017 план | 2018 план | 2019 план | 2020 план | 2021 план | 2022 план |
| 1. | Туристический поток | чел./ год | 3006 | 2000 | 2145 | 2246 | 2700 | 2750 | 2100 | 2650 | 2750 |
| 2. | Количество занятых оказанием туристских услуг | чел. | 50 | 52 | 52 | 52 | 67 | 56 | 12 | 56 | 57 |
| 3. | Объем налоговых поступлений в местный бюджет от субъектов, предоставляющие туристские услуги | тыс. руб. | 170 | 185 | 214 | 237 | 270 | 369 | 280 | 360 | 370 |

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма в Михайловском районе Алтайского края»

на 2015-2022 годы

| Мероприятия | Срок реализации | Исполнитель | Сумма затрат план, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Всего тыс. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| Строительство бассейна с пресной водой. Запуск бани с парилкой, моечной комнатой и массажным местом (р.п. Малиновое Озеро) | 2015 | ИП Плюхин Н.А. | 128 |  |  |  |  |  |  |  | 128 | внебюджетные источники |
| Строительство объектов разме-щения на 12 мест (р.п. Малиновое Озеро) | 2015 | ИП Поцелуев В.П. | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 300 | внебюджетные источники |
| Достройка бани с бассейном | 2016 | ИП Плюхин Н.А. |  | 125 |  |  |  |  |  |  | 125 | внебюджетные источники |
| Строительство 3 летних домиков на 13 мест | 2016 | ИП Плюхин Н.А. |  | 193 |  |  |  |  |  |  | 193 | внебюджетные источники |
| Начало строительства гостевого домика | 2016 | ИП Плюхин Н.А. |  | 82 |  |  |  |  |  |  | 82 | внебюджетные источники |
| Запуск массажной комнаты | 2017 | ИП Лундин В.А. |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 50 | внебюджетные источники |
| Строительство летнего теплого душа | 2017 | ИП Лундин В.А. |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 | внебюджетные источники |
| Строительство соляной пещеры | 2017 | ИП Лундин В.А. |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 35 | внебюджетные источники |
| Переделка трапов к выходу на озеро | 2017 | ИП Лундин В.А. |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 25 | внебюджетные источники |
| Строительство тира | 2018 | ИП Плюхин Н.А |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 35 | внебюджетные источники |
| Покупка 3-х лодок | 2018 | ИП Плюхин Н.А |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 44 | внебюджетные источники |
| Строительство летнего душа | 2018 | ИП Плюхин Н.А |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 | внебюджетные источники |
| Обустройство территории (качели, пирс) | 2018 | ИП Плюхин Н.А |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 | внебюджетные источники |
| Мероприятия | Срок реал. | Исполнитель | Сумма затрат план, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Всего тыс.р. | Источники финан-ия |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| Достройка гостевого дома | 2019 | ИП Плюхин Н.А |  |  |  |  | 55 |  |  |  | 55 | внебюджетные источники |
| Отсыпка территории | 2017 | ИП Захарова Н.М. |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 50 | внебюджетные источники |
| Ограждение | 2017 | ИП Захарова Н.М. |  |  | 210 |  |  |  |  |  | 210 | внебюджетные источники |
| Строительство административного корпуса | 2017 | ИП Захарова Н.М. |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 300 | внебюджетные источники |
| Строительство 3 летних домиков на 8 мест | 2017 | ИП Захарова Н.М. |  |  | 580 |  |  |  |  |  | 580 | внебюджетные источники |
| Строительство бани | 2017 | ИП Захарова Н.М. |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 150 | внебюджетные источники |
| Подвод воды к туристическому объекту | 2018 | ИП Захарова Н.М. |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 | внебюджетные источники |
| Строительство 4 -х летних душев | 2018 | ИП Захарова Н.М. |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | внебюджетные источники |
| Устройство сливных ям | 2018 | ИП Захарова Н.М. |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 | внебюджетные источники |
| Строительство 3-х уличных туалетов | 2018 | ИП Захарова Н.М. |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 | внебюджетные источники |
| Внутренняя отделка 3-х летних домиков | 2018 | ИП Захарова Н.М. |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 240 | внебюджетные источники |
| Благоустройство около летних домиков | 2018 | ИП Захарова Н.М. |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 | внебюджетные источники |
| Заливка фундамента под баню | 2018 | ИП Захарова Н.М. |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 | внебюджетные источники |
| Отделка большого гостевого дома (утепление, внутренняя отдела, окна, двери, пристройка мансарды) | 2018 | ИП Захарова Н.М. |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 600 | внебюджетные источники |
| Приобретение мебели (10 кроватей) | 2018 | ИП Захарова Н.М. |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | внебюджетные источники |
| Приобретение бытовой техники (микроволновая печь, холодиль-ник, эл. плита, эл. чайник) | 2018 | ИП Захарова Н.М. |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 | внебюджетные источники |
| Мероприятия | Срок реализации | Исполнитель | Сумма затрат план, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Всего тыс. руб. | Источники финансирования |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| Отсыпка территории | 2019 | ИП Захарова Н.М. |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 | внебюджетные источники |
| Строительство и благоустройство гостевого дома | 2019 | ИП Захарова Н.М. |  |  |  |  | 297 |  |  |  | 297 | внебюджетные источники |
| Приобретение мебели (кровати, столы, тумбочки) | 2019 | ИП Захарова Н.М. |  |  |  |  | 48,8 |  |  |  | 48,8 | внебюджетные источники |
| Приобретение бытовой техники (стир. машинка, холодильник, эл. плита) | 2019 | ИП Захарова Н.М. |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 27 | внебюджетные источники |
| Строительство административного блока | 2020 | ИП Захарова Н.М |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 | внебюджетные источники |
| Строительство гостевого дома | 2020 | ИП Захарова Н.М. |  |  |  |  |  | 1297 |  |  | 1297 | внебюджетные источники |
| Покупка мебели | 2020 | ИП Захарова Н.М. |  |  |  |  |  | 56 |  |  | 56 | внебюджетные источники |
| Постилка пола в кухне | 2021 | ИП Захарова Н.М. |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 25 | внебюджетные источники |
| Наружная покраска домиков | 2021 | ИП Захарова Н.М. |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 40 | внебюджетные источники |
| Установка пожарной сигнализации | 2021 | ИП Захарова Н.М. |  |  |  |  |  |  | 150 |  | 150 | внебюджетные источники |
| Установка видеонаблюдения | 2021 | ИП Захарова Н.М. |  |  |  |  |  |  | 150 |  | 150 | внебюджетные источники |
| Строительство мансарды | 2021 | ИП Захарова Н.М. |  |  |  |  |  |  | 128 |  | 128 | внебюджетные источники |
| Облагораживание береговой линии (покупка лежаков, строительство беседок) | 2021 | ИП Захарова Н.М. |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 27 | внебюджетные источники |
| Покупка домокомплектов для 5 новых домиков + гвозди, брус) | 2021 | ИП Захарова Н.М. |  |  |  |  |  |  | 666 |  | 666 | внебюджетные источники |
| Строительно- монтажные работы по возведению домокомплектов | 2022 | ИП Захарова Н.М. |  |  |  |  |  |  |  | 1175 | 1175 | внебюджетные источники |
| Приобретение и установка допол нительного видеонаблюдения | 2022 | ИП Захарова Н.М. |  |  |  |  |  |  |  | 130 | 130 | внебюджетные источники |
| Мероприятия | Срок реализации | Исполнитель | Сумма затрат план, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Всего тыс. руб. | Источники финансирования |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| Замена туалетов (4 шт.) | 2022 | ИП Захарова Н.М. |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | внебюджетные источники |
| Строительство детской площадки | 2022 | ИП Захарова Н.М. |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | внебюджетные источники |
| Строительство Храма Архангела Михаила в селе Михайловское | 2015-2018 | Население | 1000 | 1500 | 1000 | 300 |  |  |  |  | 3800 | внебюджетные источники |
| Покупка участка (бывший пионерский лагерь с. Николаев-ка), благоустройство домиков, строительство котельной. | 2019 | ИП Ситин С.И. |  |  |  |  | 5400 |  |  |  | 5400 | внебюджетные источники |
| Вырубка деревьев, выкорчевка пней, очистка территории, посадка деревьев | 2020 | ИП Ситин С.И. |  |  |  |  |  | 480 |  |  | 480 | внебюджетные источники |
| Установка забора и электро ограждения | 2020 | ИП Ситин С.И. |  |  |  |  |  | 330 |  |  | 330 | внебюджетные источники |
| Внутренняя отделка администра-тивного корпуса | 2020 | ИП Ситин С.И. |  |  |  |  |  | 327 |  |  | 327 | внебюджетные источники |
| Покупка мебели для админ. корпуса | 2020 | ИП Ситин С.И. |  |  |  |  |  | 63 |  |  | 63 | внебюджетные источники |
| Покупка линии раздачи для столовой + ламинат в столовую | 2020 | ИП Ситин С.И. |  |  |  |  |  | 335 |  |  | 335 | внебюджетные источники |
| Строительство 4-х бань | 2020 | ИП Ситин С.И. |  |  |  |  |  | 1400 |  |  | 1400 | внебюджетные источники |
| Строительство теплого туалета | 2020 | ИП Ситин С.И. |  |  |  |  |  | 120 |  |  | 120 | внебюджетные источники |
| Установка котла в котельной | 2020 | ИП Ситин С.И. |  |  |  |  |  | 77 |  |  | 77 | внебюджетные источники |
| Покупка игрового комплекса | 2020 | ИП Ситин С.И. |  |  |  |  |  | 267 |  |  | 267 | внебюджетные источники |
| Строительство летних веранд | 2020 | ИП Ситин С.И. |  |  |  |  |  | 261 |  |  | 261 | внебюджетные источники |
| Внутренняя отделка 5-ти домиков | 2020 | ИП Ситин С.И. |  |  |  |  |  | 650 |  |  | 650 | внебюджетные источники |
| Мероприятия | Срок реализации | Исполнитель | Сумма затрат план, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Всего тыс. руб. | Источники финансирования |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| Система отопления: приобретение радиаторов 78 шт. | 2021 | ИП Ситин С.И. |  |  |  |  |  |  | 347 |  | 347 | внебюджетные источники |
| Система отопления: прокладка теплотрассы | 2021 | ИП Ситин С.И. |  |  |  |  |  |  | 460 |  | 460 | внебюджетные источники |
| Внутренняя отделка 6-ти домиков | 2021 | ИП Ситин С.И. |  |  |  |  |  |  | 794 |  | 794 | внебюджетные источники |
| Покупка дверей и окон | 2021 | ИП Ситин С.И. |  |  |  |  |  |  | 470 |  | 470 | внебюджетные источники |
| Отмостка вокруг столовой (щебень, кирпич, цемент) | 2021 | ИП Ситин С.И. |  |  |  |  |  |  | 149 |  | 149 | внебюджетные источники |
| Покупка звукового оборудования | 2021 | ИП Ситин С.И. |  |  |  |  |  |  | 28 |  | 28 | внебюджетные источники |
| Устройство забора | 2022 | ИП Ситин С.И. |  |  |  |  |  |  |  | 280 | 280 | внебюджетные источники |
| Благоустройство автостоянки | 2022 | ИП Ситин С.И. |  |  |  |  |  |  |  | 280 | 280 | внебюджетные источники |
| Строительство фонтанов 2 шт. | 2022 | ИП Ситин С.И. |  |  |  |  |  |  |  | 440 | 440 | внебюджетные источники |
| Приобретение и установка системы очистки воды | 2022 | ИП Ситин С.И. |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 150 | внебюджетные источники |
| Приобретение и установка пожарной сигнализации | 2022 | ИП Ситин С.И. |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 150 | внебюджетные источники |
| Приобретение и установка системы видеонаблюдения | 2022 | ИП Ситин С.И. |  |  |  |  |  |  |  | 180 | 180 | внебюджетные источники |
| Ремонт котлована | 2022 | ИП Ситин С.И. |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 | 3 000 | внебюджетные источники |
| Приобретение и установка УЗВ для разведения рыбы | 2022 | ИП Ситин С.И. |  |  |  |  |  |  |  | 1 500 | 1 500 | внебюджетные источники |
| Посадка насаждений (деревья, кустарники, многолетние цветы) | 2022 | ИП Ситин С.И. |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 60 | внебюджетные источники |
| Закупка и установка мебели и сантехники в домики | 2022 | ИП Ситин С.И. |  |  |  |  |  |  |  | 1 200 | 1 200 | внебюджетные источники |
| Приобретение мебели и оборудования для столовой | 2022 | ИП Ситин С.И. |  |  |  |  |  |  |  | 1 200 | 1 200 | внебюджетные источники |
| Мероприятия | Срок реализации | Исполнитель | Сумма затрат план, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Всего тыс. руб. | Источники финансирования |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| Организация взаимодействия Администрации района с хозяйствующими субъектами в сфере туризма, совместное участие в вебинарах, совеща-ниях, выставках, форумах, праздничных мероприятиях (цветение пиона) | 2015-2022 | Администрация Михайловского района, ИП | 2 | 3 | 3,6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18,6 | внебюджетные источники |
|  |  |  | 2 | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 19,4 | местный бюджет |
| Опубликование на официальном сайте Администрации Михайлов-ского района в сети Интернет информации о туристических объектах, расположенных на территории района | 2015-2022 | Администрация Михайловского района |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение  3

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Всего финансовых затрат | 1 432 | 1905 | 2434 | 1758 | 5854,8 | 5868 | 3439 | 9815 | 32505,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета муниципального образования | 2 | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 19,4 |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников | 1 430 | 1903 | 2433,6 | 1758 | 5854,8 | 5863 | 3434 | 9810 | 32486,4 |
| том числе: капитальные вложения | 1428 | 1900 | 2430 | 1754 | 5770 | 5713 | 3379 | 9750 | 32124 |