**АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА**

**АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2014 № 757

с. Михайловское

О внесении изменений в постановление

Администрации района № 635 от

24.10.2012 г. «Об утверждении

долгосрочной муниципальной целевой

программы «Устойчивое развитие

поселений Михайловского района

Алтайского края» на 2013-2020 годы

В соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Алтайского края от 16.11.2013 г. № 602 «О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 02.08.2011 № 420 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края на 2012 - 2020 годы», постановлением Администрации Михайловского района № 87 от 17.02.2014 г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление Администрации района № 635 от 24.10.2012 г. «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие поселений Михайловского района Алтайского края» на 2013-2020 годы»:

в наименовании и пункте 1 постановления слова «долгосрочная муниципальная целевая программа», в соответствующем падеже, заменить на слова «муниципальная программа», в соответствующем падеже;

долгосрочную муниципальную целевую программу «Устойчивое развитие поселений Михайловского района Алтайского края» на 2013-2020 годы, утвержденную указанным постановлением, изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника Главного управления по экономическому развитию и имущественным отношениям Антонову О.А.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Михайловского района (www.михайловский-район.рф).

Первый заместитель

главы Администрации района С.М. Пеньков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению Администрации Михайловского района

от 16.12.2014 г. № 757

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Устойчивое развитие поселений Михайловского района Алтайского края» на 2013-2020 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Михайловского района |
| Соисполнители программы | Главное управление по экономическому развитию и имущественным отношениям, Комитет по образованию и молодежной политике, Управление по социальной политике, сель(пос)советы |
| Участники программы | Главное управление по экономическому развитию и имущественным отношениям, Комитет по образованию и молодежной политике, Управление по социальной политике, МАУ «Михайловский информационный центр», сель(пос)советы, юридические лица и индивидуальные предприниматели (по согласованию), граждане, проживающие в сельской местности и их общественные объединения (по согласованию) |
| Цель программы | Создание благоприятных социально-экономических условий для комплексного и устойчивого развития экономики Михайловского района, повышения (комфортных условий жизнедеятельности сельских граждан, активизация участия граждан в реализации общественно значимых проектов в сельской местности, формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни. |
| Задачи программы | развитие несельскохозяйственных видов деятельности, повышение экономической активности населения, расширение источников его доходов;  удовлетворение потребности сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;  грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности;  повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры, включая автомобильные дороги;  поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий. |
| Индикаторы и показатели программы | уровень официально зарегистрированной безработицы в сельской местности;  количество грантов, предоставленных на развитие предпринимательской деятельности;  ввод жилья в сельской местности;  количество сельских семей, улучшивших жилищные условия (в том числе молодых семей и молодых специалистов);  количество грантов, предоставленных на поддержку инициатив местных сообществ;  ввод в действие общеобразовательных учреждений;  ввод в действие плоскостных спортивных сооружений;  ввод в действие локальных водопроводов;  ввод в действие тепловых сетей  ввод в действие канализационных сетей;  ввод в действие автомобильных дорог с твердым покрытием, соединяющих общественно значимые объекты, объекты производства и переработки сельскохозяйственной продукции. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2013-2020 годы  I этап: 2013 год;  II этап: 2014-2017 годы  III этап: 2018-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования за счет всех источников-666928 тыс.руб. в т.ч. по годам:  2013год-42295тыс.руб.;  2014 год-51961тыс.руб.;  2015год-62259 тыс.руб.;  2016 год-183117 тыс.руб.;  2017 год-143714 тыс.руб.;  2018год-59425 тыс.руб.;  2019год-62299 тыс.руб.;  2020год-61858 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | - сокращение уровня официально зарегистрированной безработицы в сельской местности до 3,0%;  - реализация 29 проектов, получивших грантовую поддержку на развитие сельского предпринимательства;  - улучшение жилищных условий 86 сельских семей, в том числе  79 молодых семей и молодых специалистов;  - ввод (приобретение) 6177 кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 5104 кв. метров для молодых семей и молодых специалистов;  - предоставление 13 грантов, направленных на поддержку инициатив местных сообществ;  - ввод в действие 1 плоскостного спортивного сооружения;  - ввод в действие 10,7 км локальных водопроводов;  - ввод в действие 5,5 км автомобильных дорог;  - создание 900новых рабочих мест на селе. |

1. ***Основные понятия муниципальной программы***

**Основные понятия, используемые в тексте Программы:**

**сельские территории (сельская местность) – сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные в границах муниципального района, а также населенные пункты и рабочие поселки, где преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции;**

**сельское население – жители, постоянно проживающие в сельских населенных пунктах;**

**устойчивое развитие сельских территорий – стабильное социально – экономическое развитие сельских территорий на основе диверсифицированной сельской экономики, обеспечивающей высокое качество жизни, рациональное и экологически обоснованное использование земель;**

**инвестиционный проект в сфере агропромышленного комплекса** - про­ект, предполагающий осуществление сельскохозяйственным товаропроизво­дителем капитальных вложений, связанных со строительством (реконструк­цией, модернизацией) объектов сельскохозяйственного назначения, объектов переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, приобретением сельскохозяйственных животных, техники и оборудования, в процессе чего создаются высокотехнологичные рабочие места;

**общественно значимые объекты сельских населенных пунктов – здания обособленных подразделений организаций почтовой связи, здания территориальных органов государственной власти или органов местного самоуправления либо расположенные в сельском населенном пункте здания или сооружения, в которых размещены школа, детский сад, больница, поликлиника или фельдшерско-акушерский пункт, объекты торговли;**

**не сельскохозяйственная деятельность – деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, их объединений на территории сел района, отличная от производства продукции растениеводства и животноводства. В целях настоящей Программы к приоритетным направлениям несельскохозяйственной деятельности в сельских территориях района относится**

**производство продуктов питания, иной промышленной продукции с использованием сельскохозяйственного сырья, оказание бытовых услуг, услуг, связанных с размещением туристов и предоставлением туристических услуг, торговля иные виды деятельности;**

В целях настоящей Программы к приоритетным направлениям не сельскохозяйственной деятельности в сельских территориях относится производство продуктов питания, иной промышленной продукции с использованием сельскохозяйственного сырья, оказание бытовых и коммунальных услуг, услуг, связанных с размещением туристов и предоставлением туристических услуг, иные виды деятельности.

1. ***Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы***

Михайловский район расположен в юго - западной части Алтайского края на Кулундинской равнине. Район был образован в 1924 году, затем в связи с реорганизацией был присоединен к Ключевскому району.

Михайловский район в его современных границах был образован Указом Президиума Верховного совета РСФСР от 4 марта 1941 года за счет разукрупнения Ключевского района с центром в с. Михайловское. Территория Михайловского района составляет 311368 га, из которых 175573 га приходится на земли сельскохозяйственного назначения (56,4%), 126809 га-земли лесного фонда (40,7%).

Расстояние до краевого центра (г. Барнаул)-407 км. Район граничит с Волчихинским, Угловским, Ключевским районами, на юге с Павлодарской и Семипалатинской областями Казахстана, протяженность международной границы – 57 км. Протяженность территории района по крайним точкам с севера на юг 82,5 км, с запада на восток – 58,5 км.

Территория Михайловского района расположена в пределах Кулундинской тектонической равнины Западно-Сибирской плиты. Рельеф района довольно однообразен, слабоволнистый, с гривами и холмами. Поверхностные породы представлены песками, супесями, суглинками. Климат района характеризуется резкой континентальностью. Зима малоснежная, холодная, с сильными ветрами и метелями. Лето короткое, но жаркое. Средняя температура лета + 19 +20С, зимы –19-20С. Значительную площадь района 10244 га занимают озера, в основном соленые, располагающиеся одиночно и группами. Грязь и рапа озер обладает лечебными свойствами.

Территория района расположена в зоне каштановых почв (80%) сухой степи, с содержанием гумуса до 67%, встречаются и солончаки. Определяющим типом растительности является разнотравно- типчаковые- ковыльные, типчаково - полынные степи. Ленточный сосновый бор пересекает территорию района с востока на юго-запад и занимает 127 тыс. га территории. Сельское хозяйство в районе ведется в сложных климатических условиях, так как расположен он в зоне малого увлажнения и периодических засух, т.е в зоне «рискованного земледелия». За последние годы увеличилась площадь засоленных земель. Среднегодовое количество осадков составляет 200-300 мм.

Согласно государственным балансам запасов и кадастрам месторождений и проявлений полезных ископаемых по Алтайскому краю в Михайловском районе имеются: 4 месторождения кирпичного сырья, 1 участок кирпичного сырья; 2 месторождения строительного песка; 1 участок строительного песка; 1 месторождение гипса (2 участка); 2 месторождения природной соды; 14 месторождений минеральных солей, 5 месторождений и 2 участка питьевых и технических подземных вод.

Географические особенности Михайловского района определяют ключевую роль транспортной инфраструктуры в поддержании конкурентоспособности экономики района. Район имеет разветвленную сеть автомобильных дорог, протяженность дорог общего пользования составляет 214,45 км, в том числе с твердым покрытием-199,85 км, что составляет 93,2% при среднем значении по краю 87,3%. По территории района проходят дороги регионального значения: Змеиногорск-Михайловкое-Карасук и Михайловское-Угловское-Рубцовск. Железная дорога в настоящее время не функционирует, действуют подъездные пути ст. Кулунда до р.п. Малиновое Озеро только грузоперевозки.

Автомобильный парк района составляет более 7 тыс. единиц автомобилей.

Пассажироперевозками в районе занимается муниципальное автотранспортное предприятие и индивидуальные предприниматели. Связь районного центра Михайловское с краевым центром осуществляется ежедневно действующими автобусными маршрутами. Налажено регулярное пассажиросообщение с селами района, действует 10 маршрутов.

На территории района располагается 11 населенных пунктов, которые связаны между собой и районным центром хорошими шоссейными дорогами с твердым покрытием, из них 4 населенных пункта с численностью проживающих менее 500 человек.

Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог и сооружений в районе занимается ГУП «Михайловское ДРСУ».

Услуги связи на территории оказывает структурное подразделение Волчихинский центр телекоммуникаций Алтайского филиала ОАО «Сибирьтелеком» они же предоставляют услуги сети Интернет. В районе действуют 12 телефонных станций, общая смонтированная номерная емкость которых составляет 6 тыс. номеров, число телефонных аппаратов на телефонной сети общего пользования или имеющих на нее выход 5230 номеров. Обеспеченность населения района телефонными аппаратами на 100 человек населения составляет 25,6 единиц.

Услуги мобильной связи представляют три оператора связи: компании Би – Лайн, МТС, Мегафон.

С учетом спутниковой связи телерадиовещания в настоящее время 100%тнаселения района имеет возможность принимать 6 аналоговых и 20 цифровых телевизионных программ.

Развитие связи характеризуется положительной динамикой. Наблюдается рост объема оказываемых платных услуг связи населению, за счет модернизации телефонных станций ежегодно увеличивается количество абонентов.

Михайловский район по численности населения (20412 человек по состоянию на 01 января 2014 года) занимает 17 место среди районов Алтайского края. Сельское население района составляет 17059 человек или 83,6% от общего населения, 16,4%-городское население. Из общего населения 53,8 % составляют женщины. Этнический состав населения: 81,8% - русские, 6,6%- немцы, 6,3%-казахи, 5,3%– другие национальности.

Район обладает достаточными возможностями развития экономики - трудовым, производственным, земельным потенциалом.

На территории района осуществляют деятельность 189 юридических лиц, более 60 структурных подразделений, 479 индивидуальных предпринимателя и 22 крестьянско – фермерских хозяйства.

Экономика района носит выраженный агропромышленный характер, основное направление экономики – сельское хозяйство (производство зерна, мяса, молока), пищевая и перерабатывающая промышленность.

В сельском хозяйстве занято более 3 тыс.чел. Сельскохозяйственную деятельность осуществляют 16 сельскохозяйственных предприятий, 22 крестьянско-фермерских хозяйства.

Основным направлением сельскохозяйственной отрасли является выращивание зерновых культур, подсолнечника, развитие молочного и мясного скотоводства и в незначительных количествах свиноводства и овцеводства, которые сосредоточены в частном секторе.

В структуре валовой продукции сельского хозяйства на долю растениеводства приходится 62,9%, животноводства – 37,1%.

Сельскохозяйственные предприятия производят 42,4% всего объема сельскохозяйственной продукции, крестьянские (фермерские) хозяйства – 21,6%.

Общая площадь пашни в районе составляет 96784 га. Около 20 % посевных площадей приходится на крестьянско-фермерские хозяйства. В структуре посевных площадей доминируют зерновые культуры – 60%; 17,3% посевов занимает подсолнечник; 21% - кормовые культуры.

В настоящее время полностью сохранено поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств, повысилась его продуктивность.

Сектор личных подсобных хозяйств, несмотря на происходящие процессы старения и миграции сельского населения, так же сохранил поголовье скота и птицы, увеличил товарность собственного производства, которая выразилась в приросте объемов закупа сельскохозяйственной продукции, по сравнению с 2011 годом рост составил почти 150 %.

Следует отметить, что основная часть животноводческой продукции производится в хозяйствах населения-79,2% скота и птицы на убой (в живом весе) и 61,9 % молока (2013 г.)

Однако производство молока во всех категориях хозяйств к 2013 году уменьшилось, несмотря на то, что увеличено поголовье молочного направления, из-за засушливого лета 2011 и 2012 года сложилась низкая обеспеченность кормами, в результате снижены надои молока, в 2012 и 2013 годах данный показатель составил 98 % по отношению к 2011 году.

К факторам, сдерживающим интенсивное развитие молочного и мясного скотоводства в районе, относятся:

-недостаточно устойчивое финансовое состояние большинства сельскохозяйственных предприятий, вынуждающее для решения вопроса пополнения оборотных средств реализовывать продуктивный скот;

-относительно слабая механизация производственных процессов в животноводстве, ведущая к снижению продуктивности, качества продукции, увеличению затрат на ремонт и самое главное – к дефициту кадров;

-устаревшие морально и материально часть производственных помещений, не отвечающих современным требованиям технологии содержания животных, а также не позволяющих установить новое высокотехнологичное оборудование.

Необходимость проведения технической и технологической модернизации и интенсификации производства привела к росту объемов привлекаемых кредитов и усилила финансовую зависимость сельскохозяйственных организаций.

В целом по производству сельскохозяйственной продукции в отрасли растениеводства район занимает в рейтинге районов 28 место, в отрасли животноводства 36 место.

По итогам 2013 года сельскохозяйственные предприятия получили около 126 млн. рублей чистой прибыли, их рентабельность составила 15%. Уровень заработной платы в сельском хозяйстве в 2013 году составил 12066 рублей при 14412 рублей в среднем по району, что снижает привлекательность сельскохозяйственного труда и приток квалифицированных кадров.

В целом рост сельскохозяйственного производства не обеспечивает достаточного уровня финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей. Однако используя государственную поддержку, кредитные ресурсы и прибыли в период благоприятных климатических условий происходит обновление парка с/х техники, реализуются инвестиционные проекты (реконструкция молочной фермы с установкой современного доильного и охлаждающего оборудования КФХ - Халилов Х.Б.,ИП Васильев В.И., СПК «Колхоз Прогресс», развитие системы орошения, установка современного сушильного оборудования - ООО КХ «Партнер», СПК «колхоз Ракитовский»).

Переработкой сельскохозяйственной продукции в районе занимается ООО «Ребрихинский зерноперерабатывающий комбинат» (одно из крупных предприятий), который производит муку белково-витаминную под торговой маркой «Житница», манную крупу под торговой маркой «Алтай-Батюшка», отруби и кормосмесь гранулированную, а также ООО Алтаймястрейд, ПОБ Общепит, ИП Ситникова Т.Ю., ИП Поцелуев Н.В., ИП Зикратова Т.А. и промышленные производства при сельскохозяйственных предприятиях.

В районе имеется свободная производственная площадка бывшего молочного завода, которая может быть использована для открытия производства по переработке молока, данный объект готов к вложению инвестиций.

Одной из значимых сфер занятости в районе является лесное хозяйство и деревообработка. На территории Михайловского района осуществляет деятельность по заготовке и переработке древесины ООО «Лес Сервис».

Значимыми промышленными предприятиями района являются: ООО «Алтайсода», которое из содовой рапы озер Танатар добывает соду-сырец, используемую в химической и стекольной промышленности и Михайловский филиал ООО Торговый Дом «Малиновое Озеро», который производит более 50 наименований продукции, является единственным производителем магния фармакопейного и меди уксуснокислой в России. Продукция находит применение в самых широких областях: химической, угольной, медицинской, текстильной промышленности, в сельском хозяйстве и др.

Развитие промышленности характеризуется нестабильностью, спад производства промышленной продукции чередуется с ростом. За 2006 - 2013 годы прекратили производство молочный завод, мясокомбинат, пивоваренный завод, предприятия химической промышленности, рост производства промышленной продукции в указанные годы был достигнут за счет увеличения загрузки мощностей ООО «Михайловский (в настоящее время Ребрихинский) зерноперерабатывающий комбинат» (мука, крупа), открытия новых производств индивидуальными предпринимателями (производство мясных полуфабрикатов, хлебобулочных изделий, плитки тротуарной, мебели, швейных изделий и др.) В 2012 – 2013 году наблюдается спад промышленного производства, индекс промышленного производства, составил 82 и 87,5% к предыдущему году соответственно. Объем отгруженных товаров собственного производства в расчете на 1 жителя района уменьшился с 52,3 тыс. рублей в 2012 году до 49,8 тыс. рублей в 2013 году. В рейтинге районов по данному показателю Михайловский район в 2013 году занял 22 место. В основном промышленное производство 98,7 % сосредоточено на территории Михайловского сельсовета и Малиновоозерского поссовета.

Следует отметить, что у района имеются значительные перспективы для наращивания промышленного производства. Этому способствует наличие полезных ископаемых (глина, песок, сода, соль) на территориях с. Михайловское и р.п. Малиновое Озеро, что благоприятно для развития производства строительных материалов, а также для стекольной отрасли.

Основной целью промышленной политики в дальнейшем является обеспечение устойчивого роста выпуска конкурентоспособной продукции на основе повышения технического уровня производства, внедрения новых технологий, расширения номенклатуры выпускаемых изделий.

Развитие основных отраслей экономики Михайловского района способствует увеличению доходов сельских жителей. Среднедушевой денежный доход за 2013 год составил 11461 рубль. За последние три года рост денежных доходов на душу населения составил более 23%. Наибольший удельный вес в структуре денежных доходов населения района занимает заработная плата и социальные выплаты. В 2013 году среднемесячная заработная плата работников по полному кругу предприятий составила 14412 рублей (17 место по рейтингу среди районов края), оценка 2014 года-16127рублей. Отмечается значительная отраслевая дифференциация заработной платы в 2013 году - самая низкая заработная плата у работников занятых в сфере строительства, торговли, общественного питания, культуры; самая высокая - в финансовой системе, государственном управлении и обеспечении военной безопасности. Уровень заработной платы ниже среднего по территории сложился в малом бизнесе.

Михайловский район располагает достаточным потенциалом трудовых ресурсов, который в состоянии удовлетворить потребность экономики, 54,1 % населения находится в трудоспособном возрасте. Но за последние годы численность населения в трудоспособном возрасте значительно сократилась. Общая численность трудовых ресурсов на в 2013 году составила 11035 человек. Основную долю в структуре трудовых ресурсов (70,5%) составляют занятые в экономике.

Государственная политика занятости населения на территории района в последние годы осуществлялась в рамках двух программ «Содействие занятости населения Алтайского края» и «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края». Качественное и своевременное освоение средств, выделенных району по указанным программам позволило не допустить увеличения численности безработных. Районные мероприятия по реализации программ ориентированы на комплексный подход к решению проблем занятости населения. Программами предусматривается не только трудоустройство граждан на постоянное место работы, но и развитие активных форм занятости. В этом направлении и ведется работа по повышению уровня занятости и снижению безработицы населения в районе. В 2013 году 24 безработных гражданина открыли свое собственное дело.

В результате проводимых программных мероприятий на регистрируемом рынке труда, в районе отмечается тенденция снижения числа безработных. По состоянию на 01 января 2010 года численность официально зарегистрированных безработных составляла 1064 человека (уровень безработицы-7,4%). На начало 2013 года уровень безработицы составлял 5,3%, численность официальных безработных - 626 человек; на конец 2013 года уровень безработицы снизился до 2,8%, численность безработных сократилась и составила 326 человек; за 9 месяцев 2014 года уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности трудоспособного населения составляет 2,5% - 289 человек безработных граждан. На протяжении ряда лет в районе в среднем ежегодно создаются до 150 дополнительных рабочих мест.

Малый и средний бизнес в районе - это серьезный резерв развития экономики и улучшения социального климата, в экономике района, на его долю приходится 15% промышленного производства, 41,3% производства сельскохозяйственной продукции, 69,6% розничного товарооборота и 86,3% оборота общественного питания, более 52,7% общего объема платных услуг, более 40% инвестиций в развитие экономики. В структуре деятельности предприятий малого и среднего бизнеса наибольший удельный вес занимает розничная торговля. В последние годы наблюдается снижение количества субъектов малого предпринимательства. Численность занятых в сфере малого бизнеса за 2011 год составила 33% от занятых в экономике района, за 2012 год – 28,9 %, за 2013 - 27,1 %. Но изменяется качественный состав предприятий малого и среднего бизнеса, субъекты малого предпринимательства меняют организационно правовую форму, открывают новые виды деятельности, для повышения производительности труда меняют методы хозяйственной деятельности и численность занятых. В результате доходы от предпринимательской деятельности увеличиваются, растут поступления доходов в районный бюджет.

Потребительский рынок района характеризуется высокой насыщенностью и состоит из 208 действующих магазинов, 9 кафе, 2 закусочных, 6 столовых на 812 посадочных мест. Бытовые услуги оказывают 124 субъекта, из них более 85 % - индивидуальные предприниматели. Предприниматели активно осваивают новые современные формы торговли и оказания услуг (магазины самообслуживания, потребительское кредитование). В 2013 году розничный товарооборот составил – 51,2 тыс. рублей на душу населения, оборот общественного питания – 3 тыс. рублей, оборот платных услуг – 10,6 тыс. руб. на душу населения. На территории района осуществляют торговую деятельность ряд крупных сетевых компаний: «Мария – Ра», «Аникс», «Новэкс», «Холидей - Дискаунтер», «Светофор» и другие.

Розничная торговая сеть представлена практически во всех сельских поселениях района, общественное питание и сфера платных услуг в основном сосредоточена в районном центре, в отдельные населенные пункты еженедельно осуществляется выездное обслуживание населения по оказанию бытовых услуг.

Сложившаяся система налогового законодательства Российской Федерации определяет систему формирования местных бюджетов. По итогам 2013 года 39,2% объема собственных доходов бюджета района формируется за счет местных налоговых и неналоговых поступлений. Наблюдается рост поступлений налога на доходы физических лиц, единого сельскохозяйственного налога, налога на имущество, земельного налога. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов бюджета на душу населения за 2013 год составил 5675 руб. Расходы бюджета на душу населения составили – 15162 рубля.

Основными статьями расходов местного бюджета являются расходы на отрасль образование (69,9%), социальную политику (7,6%), жилищно-коммунальное хозяйство (4,3%).

Жилищно-коммунальное хозяйство района представлено тремя профильными предприятиями: ООО «Коммунсервис», ООО «ВодСервис»», ООО «ЖКХ Малиновоозерское». Жилищно-коммунальное хозяйство является основой жизнеобеспечения района. Профильные предприятия с численностью 203 человека обслуживают 8500 квартир, обеспечивают теплом, водой, осуществляют ремонт инженерных сетей, содержание коммунальных объектов.

Жилищный комплекс включает в себя 468,6 тыс.кв.м общей площади жилищного фонда, из которого 455,9 тыс.кв.м находится в частной собственности граждан, 5,7 тыс.кв.м- в муниципальной собственности, 7,0 тыс.кв.м- в государственной собственности. Из общей площади жилищного фонда 3,6 тыс.кв.м является ветхим. Обеспеченность жильем на одного жителя в 2013 году составляла 22,8 кв. м.

В районе осуществляется жилищное строительство, в основном индивидуальными застройщиками. По объему ввода жилья в эксплуатацию на 1000 жителей в 2013 году район занял 15 место, при этом строительство характерно не только для райцентра, но и других сел района.

Район принимает участие в программах: «Обеспечение жильём молодых семей в Алтайском крае», в рамках которой улучшили свои жилищные условия 20 семей и «Социальное развитие села до 2013 года», в которой приняли 23 семьи.

Администрацией района оказывается консультативная помощь индивидуальным застройщикам в подборе проектной документации, кроме того, ежегодно для ремонта и строительства жилых домов распределяется по льготным ценам деловая древесина.

За 2010-2013 гг. реализации 185 - ФЗ на территории района на капитальный ремонт многоквартирных домов было освоено 35,3 млн. руб. Капитально отремонтировано 30 многоквартирных домов (произведены работы по замене кровли и инженерных коммуникаций). В 2014 году запланировано провести частичный капитальный ремонт 7 многоквартирных домов. Объем финансирования запланирован в сумме 9,8 млн. рублей.

Инженерная инфраструктура района представлена 15 водопроводами мощностью 11,1 тыс.куб. воды в сутки, общей протяженностью 193,9 км, из них 54,3 км (28%) нуждаются в замене. Ввиду изношенности водопроводных сетей возникают проблемы обеспечения населения питьевой водой.

Источниками тепла для жилых, общественных и производственных зданий являются 17 котельных, суммарная мощность котельных составляет 42 Гкал/ч., протяженность тепловых сетей – 38,4 км, из них 12,3% нуждаются в замене.

В целом уровень благоустройства жилищного фонда недостаточно высок: водопроводом оборудованы 98,3 % всей площади жилых помещений, централизованным теплоснабжением обеспечено более 23,4 % населения, газом оборудовано 91 % жилищного фонда, ваннами 31,4 %, электроплитами 7,6 %.

Централизованный отвод сточных вод из жилых домов и коммунально-бытовых объектов осуществляет канализация р.п. Малиновое Озеро. Установленная пропускная способность очистных сооружений-2,8 тыс.куб.м в сутки.

Для жилищно-коммунального комплекса в целом характерно превышение расходов над доходами. В целях оптимизации расходов ликвидированы 2 котельные в селах Неводное, Ащегуль (нерентабельные), отопительные котлы смонтированы в зданиях школ, в 2013 году в целом по отрасли убыток составил 18,2 млн.рублей. Постепенно идет модернизация основных фондов в отрасли ЖКХ: проведен капитальный ремонт котельных в селах Николаевка, Бастан, котельные оснащаются новыми котлами, установлены высокочастотные преобразователи в кот. №1, на тепловых пунктах ведется видеонаблюдение.

В тоже время остается высокой кредиторская задолженность предприятий ЖКК, объемы которой по состоянию на 01.01.2014 года в 2,8 раза превысила дебиторскую задолженность.

На территории ведется реализация проектов, включенных в Краевую адресную инвестиционную программу на 2012-2020 годы, общий объем инвестиций прогнозируется в размере более 46млн.рублей:

- реконструкция объектов канализования в р.п. Малиновое Озеро;

-реконструкция системы водоснабжения в с. Михайловское.

Район имеет достаточно развитую социальную сферу.

В настоящее время в системе образования действует 13 муниципальных учреждений - общеобразовательных школ, 11 детских дошкольных учреждений, «Михайловская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида, «Михайловский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья», 1 учреждение профессиональной подготовки ПУ-26, высшее учебное заведение – Михайловский филиал Алтайского Госуниверситета. Работают учреждения дополнительного образования: детско-юношеский центр, детско-юношеская спортивная школа, военно-патриотическое объединение «Руссичъ».

По состоянию на 01 января 2014 года в 13 общеобразовательных учреждениях района обучается 2205 учащихся, наблюдается незначительное снижение числа учащихся школ.

Для решения задач по обучению и воспитанию детей, учреждения образования располагают высококвалифицированными педагогическими кадрами. Ежегодно педагоги повышают свою квалификацию.

Реализуются различные формы индивидуализации образования в зависимости от потребностей обучаемых, это профильное и кадетское образование. 100 % учащихся 9 классов охвачены предпрофильной подготовкой.

Необходимо отметить ежегодное улучшение качества знаний, в 2013 году показатель составил – 46,8%.

Благодаря поддержке Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина за последние три года капитально отремонтированы 6 школ и 4 детских сада, которые сегодня отвечают всем современным требованиям для организации образовательного процесса. Приобретены: компьютерная техника, мебель, техническое оборудование для школьных столовых, получены автоматизированные рабочие места для учителей начальных классов и комплекты электронных образовательных ресурсов. Сегодня 87 % образовательных учреждений отвечают современным требованиям.

В настоящее время в районе функционирует 11 муниципальных дошкольных учреждений. По сравнению с 2010 годом, количество детей охваченных услугами дошкольного образования увеличилось и насчитывает сегодня 869 человек. Основным показателем доступности услуг дошкольного образования является процент охвата дошкольников, за 2013 год он составил-82,5%. Ликвидирована  очередность  среди  детей  в возрасте  от 3 до 7 лет.

Успешно работает учреждение начального профессионального образования-КГОУ НПО ПУ-26. В учреждении обучается до 300 учеников по очной форме обучения.

С целью приближения системы высшего образования на территории района действует Михайловский филиал Алтайского госуниверситета, в котором обучается 130 студентов. Наибольшей популярностью среди студентов пользуются специальности «Программирование» и «Менеджмент».

## Медицинское обслуживание населения Михайловского района осуществляют девять лечебно-профилактических учреждений: центральная районная больница (на 106 коек круглосуточного стационара и 12 коек дневного стационара), три участковые больницы (медсанчасть Малиновое Озеро (на 44 койки и 8 коек соответственно), Николаевская (10 коек), Полуямская (10 коек), пять фельдшерско-акушерских пунктов, оказывающими как первичную, так и специализированную помощь населению. Все лечебные учреждения района лицензированы.

Здравоохранение района испытывает недостаток в медицинских кадрах. В медицинских учреждениях работают 38 врачей и 176 средних медицинских работника. Району требуются специалисты: хирурги, гинеколог, отоларинголог, уролог.

Ежегодно повышают квалификацию врачи и средний медицинский персонал. Проведение профилактических осмотров увеличило показатели заболеваемости населения, что связано с более ранним выявлением заболеваний. Одновременно наблюдается снижение показателей смертности и заметный рост рождаемости. Но по прежнему показатель естественной убыли населения достаточно высок и в 2013 году составил 95 человек.

В рамках реализации Губернаторской программы «75х75» осуществлен капитальный ремонт поликлиники Михайловской ЦРБ, в 2012 году капитально отремонтирован родильный дом, что позволяет оказывать качественные медицинские услуги в комфортных условиях, в 2013 году проведен ремонт в детском отделении и дневном стационаре.

В районе развита сеть спортивно-оздоровительных учреждений, которая насчитывает 89 спортивных сооружений (17 спортивных залов, 67 плоскостных спортивных сооружений, 2 плавательных бассейна). В развитии физкультуры и спорта района активное участие принимают хозяйствующие субъекты района. Комплекс совместных усилий власти и бизнеса по развитию отрасли способствовал тому, что в районе сложились добрые спортивные традиции.

Культурная сеть Михайловского района представлена детской музыкальной школой р.п. Малиновое Озеро и детской школой искусств в с. Михайловское с филиалом в с. Ракиты, 1 киноустановкой, 9 культурно-досуговыми учреждениями, Михайловской межпоселенческой центральной модельной библиотекой, детской библиотекой, 8 сельскими и 2 поселковыми библиотеками. За период с 2007года по настоящее время вся сеть культурно-досуговых учреждений района сохранена. В рамках краевой программы «Культура Алтайского края на 2011 – 2015 г.», приобретается новое современное оборудование и производится ремонт учреждений культуры. В 2013 году отремонтировано здание Михайловского РКДЦ. Так же, постепенно обновляется оборудование сельских домов культуры, в 2013 году передан комплект звукоусилительной аппаратуры СДК с. Полуямки.

Михайловский район расположен в относительно благоприятном климатическом поясе, условия которого приемлемы для осуществления как летней, так и зимней рекреации. Климатические ресурсы территории благоприятны для организации лечебно-оздоровительного отдыха. Среди видов рекреации для летнего периода характерны: купание и оздоровление на соленом озере, пешие и конные прогулки. Зимой возможны: катание на лыжах, коньках, прогулки по зимнему лесу и т.д.

На территории района находится много объектов, имеющих большую историко-культурную ценность не только местного или краевого, но и федерального значения. Археологическими памятниками являются древние курганы, поселения. Они представляют определенный научно-познавательный и культурный интерес для туристов и экскурсантов. К настоящему времени в районе известно о 41 памятнике археологии. Территория Михайловского района до настоящего времени остается еще слабо изученной в археологическом отношении, хотя первые исследования здесь были проведены уже в 19 веке. Из культурно-исторических объектов имеются памятники истории (20ед.)

Администрации района и сельсоветов уделяют внимание вопросам благоустройства, наведению санитарного порядка и озеленению территорий поселений. В каждом поселении разработаны и утверждены Правила благоустройства. Регулярно проводятся месячники по благоустройству и санитарной очистке в весенний и осенний периоды. Население и коллективы учреждений, предприятий заинтересованы в дальнейшем благоустройстве территории, что создает предпосылки реализации ряда проектов по поддержке общественных инициатив.

**3. Приоритеты региональной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов её реализации**

Муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 16.11.2013 № 602 «Государственная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» на 2012-2020 годы», постановлением Администрации Алтайского края от 27.10.2014 № 497 «О внесении изменений в постановление Администрации края от 02.08.2011 № 420», постановлением администрации Михайловского района Алтайского края от 17.02.2014 г. № 87 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

Приоритетами муниципальной программы являются повышение уровня и качества жизни сельского населения, замедление процессов депопуляции и стабилизация численности сельского населения, создание благоприятных условий для выполнения селом его производственной и других общенациональных функций и задач территориального развития.

Целью муниципальной программы является создание благоприятных социально-экономических условий для комплексного и устойчивого развития сельской экономики (содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе, повышение комфортных условий жизнедеятельности сельских граждан, активизация участия граждан в реализации общественно значимых проектов в сельской местности, формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни).

Основные задачи, которые необходимо решить программными методами:

развитие несельскохозяйственных видов деятельности, повышение экономической активности населения, расширение источников его доходов;

удовлетворение потребности сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;

грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности;

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры, включая автомобильные дороги;

поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий.

Реализация муниципальной программы будет осуществляться поэтапно.

Первый этап (2013 год) предусматривает мероприятия, направленные на решение существующих проблем обустройства поселений и социальной жизни сельских граждан посредством выполнения, программ, действующих на территории района, а так же иных бюджетных (ведомственных) программ. С целью реализации первого этапа настоящей программы, в 2012 году принята муниципальная программа устойчивого развития сельских территорий, сформированная на основе оценки существующего потенциала и перспектив развития района. Предусмотрена грантовая и иная поддержка коммерческих и некоммерческих проектов за счет средств краевого и местного бюджета.

Второй этап (2014 - 2017 годы) предусматривает работу по преодолению существующих территориальных различий в уровне и качестве жизни сельского населения на основе дифференцированной бюджетной поддержки муниципальной программы устойчивого развития сельских территорий.

Третий этап реализации муниципальной программы (2018 - 2020 годы) предусматривает наращивание темпов комплексного развития сельских поселений согласно прогнозируемому росту потребности в создании комфортных условий проживания в сельской местности.

Реализация муниципальной программы обеспечит достижение следующих положительных результатов:

- сокращение уровня официально зарегистрированной безработицы в сельской местности до 3,0%;

- реализация 29 проектов, получивших грантовую поддержку на развитие сельского предпринимательства;

- улучшение жилищных условий 86 сельских семей, в том числе

79 молодых семей и молодых специалистов;

ввод (приобретение) 6177 кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 5104 кв. метров для молодых семей и молодых специалистов;

предоставление 13 грантов, направленных на поддержку инициатив местных сообществ;

ввод в действие 1 плоскостного спортивного сооружения;

ввод в действие 10,7 км локальных водопроводов;

ввод в действие 5,5 км автомобильных дорог;

создание 900новых рабочих мест на селе.

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях приведены в приложении 2.

**4. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы**

Перечень мероприятий муниципальной программы сформирован в со­ответствии с основными направлениями Государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» на 2012-2020 годы» с учетом анализа современного состояния и прогнозов развития сельских территорий Михайловского района, ито­гов реализации программы социального развития села, возможностей бюд­жетного софинансирования мероприятий, комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития сельских территорий, на основе принципов проектного финансирования и комплексного планирования, раз­работанных в соответствии с документами территориального планирования.

В муниципальной программе предлагается реализовать четыре блока мероприятий.

Первый блок направлен на диверсификацию сельской экономики, активизацию несельскохозяйственной деятельности, повышение экономической активности населения и расширение его доходов посредством предоставления грантов на развитие предпринимательской деятельности.

Второй блок предполагает реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, и направлен на удовлетворе­ние потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлече­ние в сельскую местность молодых специалистов и их закрепление.

Повышение доступности для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшения жилищных условий предлагается осуществлять следующими способами:

предоставление социальных выплат за счет средств федерального и краевого бюджетов на строительство и приобретение жилья в сельской

местности;

софинансирование строительства (приобретения) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договорам найма с правом последующего выкупа;

использование при строительстве (приобретении) жилья механизмов ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала;

увеличение объемов жилищного строительства в сельской местности на основе стимулирования инвестиционной активности в жилищной сфере.

В рамках муниципальной программы не предусматривается выделение социальных выплат на улучшение жилищных условий в сельской местности гражданам Российской Федерации, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках государственной программы утверждается Администрацией края на основании предложений, подготовленных Главным управлением сельского хозяйства Алтайского края.

Решение задачи по созданию условий для устойчивого развития сельских территорий предполагает активизацию граждан, проживающих на этих территориях, формирование у них установки на социальную активность и мобильность сельского населения.

Реализация мероприятий второго блока муниципальной программы - грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, будет способствовать:

активизации участия сельского населения в общественно значимых проектах;

мобилизации собственных материальных, трудовых и финансовых ресурсов граждан, их объединений, общественных организаций, предпринимательского сообщества, муниципальных образований в целях дальнейшего развития поселений.

Средства государственной поддержки предоставляются на реализацию проектов, отобранных по результатам конкурса, по следующим приоритетным направлениям:

создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок;

сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко­культурных памятников;

поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел.

Третий блок мероприятий, направленных на поощрение и популяризацию достижений в сфере развития сельских территорий, способствует:

повышению уровня миграционной привлекательности сельских территорий для граждан;

привлечению специалистов и квалифицированных кадров массовых профессий для работы в сельском хозяйстве и других отраслях сельской эко­номики, повышению привлекательности сельских территорий для инвести­рования и создания дополнительных рабочих мест с учетом применения со­временных технологий организации труда;

формированию в обществе уважительного отношения к сельскому тру­ду и сельским жителям;

общественному признанию необходимости развития сельских террито­рий.

В рамках указанных мероприятий предусматривается: поддержка национальных культурных традиций, проведение народных праздников сельскохозяйственной тематики;

организация трудового соревнования в агропромышленном комплексе района и Алтайского края, материальное стимулирование в его рамках участников соревнования, организация конкурсов профессионального мастерства, материальное стимулирование их участников.

Реализация четвертого блока мероприятий муниципальной программы в части комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры предусматривает оказание государственной поддержки в целях развития на селе водоснабжения, плоскостных спортивных сооружений в сельской местности, строительство автомобильных дорог.

Правила предоставления грантовой поддержки и порядок проведения в рамках государственной программы конкурсных отборов соответствующих проектов утверждаются нормативными правовыми актами Администрации края на основании предложений, подготовленных Главным управлением строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края.

Из указанного выше перечня мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры приоритетному финансированию подлежат мероприятия, в которых осуществляется поступательное развитие отраслей агропромыш­ленного комплекса и реализуются соответствующие инвестиционные проекты.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 3.

**5. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств:

краевого бюджета - в соответствии с законом Алтайского края о крае­вом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

федерального бюджета - в соответствии с федеральным законом о фе­деральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

местных бюджетов - в соответствии с решениями районного Совета депутатов о бюджете муниципального образования на соот­ветствующий финансовый год и на плановый период;

внебюджетных источников - в соответствии с заявленными проектами. Покрытие из краевого бюджета необходимых затрат на реализацию муниципальной программы осуществляется в пределах бюджетных ассиг­нований на очередной финансовый год.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, составляет 666928 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 97220 тыс. рублей (14,6%);

за счет средств краевого бюджета – 385985 тыс. рублей (57,9%);

за счет средств местных бюджетов – 94132 тыс. рублей (14,1%);

за счет внебюджетных источников – 89591 тыс. рублей (13,4%).

Из общего объема средств, предусмотренных муниципальной про­граммой, в плановых 2015 - 2020 годах планируется выделить 572672 тыс. рублей (73,8%), из которых:

средства федерального бюджета составляют 82010 тыс. рублей

(14,3% от общего объема планируемого периода);

средства краевого бюджета – 339592 тыс. рублей (59,3%);

средства местных бюджетов – 86025 тыс. рублей (15%);

средства из внебюджетных источников –65045 тыс. рублей (11,4%).

Финансовые ресурсы направляются:

на капитальные вложения - в объеме 664334 тыс. рублей, что состав­ляет 99,7% от общих затрат по муниципальной программе. В 2015 - 2020 годах – 570692 тыс. рублей (99,7% от общих затрат по муниципальной программе в планируемый период);

на прочие расходы – 2594 тыс. рублей (0,3%) от общих затрат по муниципальной программе). В 2015 - 2020 годах – 1980 тыс. рублей (0,3% от общих затрат по муниципальной программе в планируемый пери­од).

Распределение субсидий между муниципальными бюджетами произво­дится ежегодно с учетом лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен­ных в федеральном и краевом бюджетах на реализацию программных меро­приятий в очередном финансовом году.

Сводная информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, приведена в приложении 4.

**6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гаран­тированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

К рискам, в том числе, относятся:

макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики и высокой инфляцией;

финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого с недостаточным уровнем бюджетного финансирования, несопоставимого с возможностями бюджетов всех уровней бюджетной си­стемы Российской Федерации ни в среднесрочной, ни в долгосрочной пер­спективе.

торговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;

природные риски, связанные с нахождением территории района в зоне рискованного земледелия, что приводит к существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей и населения.

Управление указанными рисками предполагается осуществлять на осно­ве постоянного мониторинга хода реализации муниципальной программы и разработки при необходимости предложений по ее корректировке.

Методика оценки эффективности муниципальной программы приведе­на в приложении 5.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

«Устойчивое разви­тие сельских

поселений Михайловского района»

на 2013 - 2020 годы

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских поселений Михайловского района»

на 2013-2020 годы и их значениях

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к постанов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение по годам реализации государственной программы | | | | | |  |  |
| п/п |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Уровень официально за­регистрированной  в се­льской местности безра­ботицы | процентов | 2,8 | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,0 |
| 2 | Количество грантов, предоставленных на развитие предпринимательской деятельности \* | единиц | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Объем строительства (приобретения) жилья для граждан, прожива­ющих в сельской местности | кв. м | 1586 | 627 | 720 | 762 | 792 | 792 | 840 | 850 |
| 3.1 | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв. м | 1477 | 371 | 470 | 512 | 542 | 542 | 590 | 600 |
| 4 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия | единиц | 16 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 |
| 4.1 | в том числе молодых семей и молодых специалистов | единиц | 14 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | Количество грантов, предоставляемых на поддержку инициатив местных сообществ | единиц | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Количество введенных в действие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | образовательных учреждений | единиц |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| мест |  |  |  |  | 360 |  |  | 140 |
| 6.2 | спортив­ных сооружений | единиц |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Протяженность введен­ных в действие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | локальных водопрово­дов | км | 1,05 | 0,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 7.2 | тепловых сетей | км | 1,55 | 0,55 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 7.3 | канализационных сетей | км | 0,3 |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 7.2 | автомобильных дорог общего и не общего пользования с твердым покрытием, соединяю­щих сети автомобиль­ных дорог общего поль­зования с ближайшими общественно значи­мыми объектами сель­ских населенных пунк­тов, а также с объектами производства и переработки сельско­хозяйственной продук­ции | км | 2,5 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |
| 8. | Количество вновь со­зданных рабочих мест | мест | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

\* Количество проектов сельских предпринимателей, поддержанных в рамках предоставления грантов Губернатора Алтайского края в сфере экономики

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной

программе «Устойчивое разви­тие

сельских поселений Михайловского

района» на 2013 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских поселений Михайловского района»

на 2013 - 2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок  реали­  зации | Участник  программы |  | | **Сумма расходов, тыс. руб.** | | | | | | | | **Источники финансирования** | |
| 2013 г. (факт) | 2014 г.  (оценка) | | 2015 г. (план) | 2016 г (план). | 2017 г. (план) | 2018 г. (план) | 2019 г. (план) | 2020 г. (план) | всего | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 |
| I | Цель - создание бла­гоприятных соци­ально-экономичес­ких условий для комплексного и устойчивого разви­тия сельской эконо­мики (содействие созданию высоко­технологичных ра­бочих мест на селе, повышение комфор­табельности жизне­деятельности сель­ских граждан, акти­визация участия граждан в реализа­ции общественно значимых проектов в сельской мест­ности, формирование позитив­ного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни) | 2013­2020 гг. | Главное управление по экономическому развитию и имущественным отношениям, Комитет по образованию и молодежной политике, Управление по социальной политике, МАУ «Михайловский информационный центр», сель(пос)советы, юридические лица и индивидуальные предприниматели (по согласованию), граждане, проживающие в сельской местности и их общественные объединения (по согласованию) | **42295** | **51961** | | **62259** | **183117** | **143714** | **59425** | **62299** | **61858** | **666928** | | всего по программе |
| **14310** | **32083** | | **36415** | **97361** | **102058** | **34181** | **34436** | **35141** | **385985** | | краевой  бюджет |
| **9418** | **5792** | | **6337** | **50652** | **4846** | **6263** | **7931** | **5981** | **97220** | | федераль­ный бюд­жет |
| **5110** | **2997** | | **9797** | **24530** | **25159** | **8515** | **8696** | **9328** | **94132** | | местный  бюджет |
| **13457** | **11089** | | **9710** | **10574** | **11651** | **10466** | **11236** | **11408** | **89591** | | внебюджет­ные источ­ники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | |
| **2** | **Задача 1.** Диверси-  фикация сельской  экономики, разви-  тие несельскохозяй-  ственных видов де-  ятельности, повы-  шение экономиче-  ской активности  населения и расши-  рение источников  его доходов | **2013-2020 гг.** | Администрация Михайловского района, индивидуальные предприниматели, юридические лица, сельское население | **1560** | **4037** | **1176** | **1176** | **1176** | **1176** | **1176** | **1176** | | **12653** | всего по разделу | |
| **954** | **2859** | **660** | **660** | **660** | **660** | **660** | **660** | | **7773** | краевой  бюджет | |
| **216** | **216** | **216** | **216** | **216** | **216** | **216** | **216** | | **1728** | федераль­ный бюд­жет | |
| **30** | **30** | **30** | **30** | **30** | **30** | **30** | **30** | | **240** | местный  бюджет | |
|  |  |  | **360** | **932** | **270** | **270** | **270** | **270** | **270** | **270** | | **2912** | внебюджет­ные источ­ники | |
| **3** | **Мероприятие 1.1.**  Предоставление  грантов на развитие  предпринимательской деятельности в  сельской местности | **2013-2020 гг.** |  | **1560** | **4037** | **1176** | **1176** | **1176** | **1176** | **1176** | **1176** | | **12653** | всего | |
| 954 | 2859 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | | 7773 | краевой  бюджет | |
| 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | | 1728 | федераль­ный бюд­жет | |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 240 | местный  бюджет | |
|  |  |  |  | 360 | 932 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | | 2912 | внебюджет­ные источ­ники | |
| 4 | Задача 2.  Удовлет­ворение потребно­сти сельского насе­ | 2013­2020 гг. | Администрация Михайловского района, Комитет по образованию и делам молодежи Администрации района, органы местного самоуправления (по согласованию) (по согласова­нию) | **17139** | **7639** | **11201** | **12046** | **13097** | **13291** | **14361** | **14501** | | **103275** | всего по разделу | |
|  | населения, в том числе молодых семей и |  | **2593** | **378** | **1673** | **1796** | **1922** | **1999** | **2133** | **2183** | | **14677** | краевой  бюджет | |
|  | молодых специа­листов, в благоуст­роенном жилье |  | **2261** | **2741** | **2245** | **2436** | **2630** | **2697** | **2915** | **2965** | | **20890** | федераль­ный бюд­жет | |
|  |  |  |  | **1343** | **469** | **473** | **536** | **599** | **599** | **683** | **683** | | **5385** | **Местный бюджет** | |
|  |  |  |  | **10942** | **4051** | **6810** | **7278** | **7946** | **7996** | **8630** | **8670** | | **62323** | внебюджет­ные источ­ники | |
| 5 | Мероприятие 2.1. Улучшение жилищ­ных  условий граж­дан, проживающих в сельской мест­ности, всего | 2013­2020 гг. | Администрация Михайловского  района  района, Комитет по образованию и делам молодежи,  органы местного самоуправления (по согласова­нию) | **17139** | **7639** | **11201** | **12046** | **13097** | **13291** | **14361** | **14501** | | **103275** | всего | |
|  | 2593 | 378 | 1673 | 1796 | 1922 | 1999 | 2133 | 2183 | | **14677** | краевой  бюджет | |
|  | 2261 | 2741 | 2245 | 2436 | 2630 | 2697 | 2915 | 2965 | | **20890** | федераль­ный бюд­жет | |
|  | 1343 | 469 | 473 | 536 | 599 | 599 | 683 | 683 | | **5385** | Местный бюджет | |
|  | 10942 | 4051 | 6810 | 7278 | 7946 | 7996 | 8630 | 8670 | | **62323** | внебюджет­ные источ­ники | |
|  | в том числе мо­лодых семей и молодых специали­стов |  |  | **20267** | **9022** | **12351** | **13121** | **14091** | **14241** | **15351** | **15501** | | **113945** | всего | |
|  |  | 2267 | 420 | 2023 | 2136 | 2249 | 2299 | 2433 | 2483 | | **16310** | краевой  бюджет | |
|  | 3885 | 3209 | 2345 | 2521 | 2697 | 2747 | 2965 | 3015 | | **23384** | федераль­ный бюд­жет | |
| 1343 | 469 | 473 | 536 | 599 | 599 | 683 | 683 | | **5385** | **местный**  **бюджет** | |
| 12772 | 4924 | 7510 | 7928 | 8546 | 8596 | 9270 | 9320 | | **68866** | внебюджет­ные источ­ники | |
| 6 | Задача 3. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | 2013-­2020 гг. | Органы местного самоуправления (по согласова­нию), Управление сельского хозяйства Администрации района, Главное управление по экономическому развитию и имущественным отношениям | **871** | **2008** | **5330** | **50730** | **46000** | **100** |  | **2000** | | **65639** | всего по разделу | |
| **400** | **1170** | **3196** | **2838** | **2680** | **60** |  | **1198** | | **11542** | краевой  бюджет | |
|  |  |  | **46000** |  |  |  |  | | **46000** | федераль­ный бюд­жет | |
| **471** |  | **1334** | **800** | **440** | **40** |  | **744** | | **3829** | местный  бюджет | |
|  | **838** | **800** | **1092** | **1480** |  |  | **58** | | **4268** | внебюджет­ные источ­ники | |
| **7** | Мероприятие 3.1. Предоставление грантов на поддер­жку местных ини­циатив | 2013-­2020 гг | Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям администрации Михайловского района; органы местного самоуправления (по согласова­нию) | **871** | **2008** | **5330** | **50730** | **4600** | **100** |  | **2000** | | **65639** | всего | |
| **400** | **1170** | **3196** | **2838** | **2680** | **60** |  | **1198** | | **11542** | Краевой бюджет | |
|  |  |  | **46000** |  |  |  |  | | **46000** | Федеральный бюджет | |
| **471** |  | **1334** | **800** | **440** | **40** |  | **744** | | **3829** | Местный бюджет | |
|  | **838** | **800** | **1092** | **1480** |  |  | **58** | | **4268** | Внебюджетные источники | |
| 8 | Проект по направлению «Сельский парк» (строительства парка в с. Михайловское) | 2012-2013 г. |  | **871** |  |  |  |  |  |  |  | | **871** | всего по проекту | |
| 400 |  |  |  |  |  |  |  | | **400** | Краевой бюджет | |
| 471 |  |  |  |  |  |  |  | | **471** | Местный бюджет | |
| 9 | Проект по направлению «Парк мечты» (строительство зоны отдыха в с. Ракиты) | 2014 г. |  |  | **2008** |  |  |  |  |  |  | | **2008** | всего | |
|  | 1170 |  |  |  |  |  |  | | **1170** | Краевой бюджет | |
|  | 838 |  |  |  |  |  |  | | **838** | Местный бюджет | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 10 | Расчистка и благоустройство озера «Михайловское» площадью 48,1 га | 2016 г. |  |  |  |  | **46000** |  |  |  |  | | **39000** | всего | |
|  |  |  | 46000 |  |  |  |  | | **39000** | Федеральный бюджет | |
| 11 | Реконструкция игровых площадок на стадионе с. Ракиты | 2016 г. |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  | | **1400** | всего | |
|  |  |  | 840 |  |  |  |  | | **840** | Краевой бюджет | |
|  |  |  | 100 |  |  |  |  | | **100** | Местный бюджет | |
|  |  |  | 460 |  |  |  |  | | **460** | Внебюджетные источники | |
| 12 | Строительство игровых площадок на стадионе с. Полуямки | 2017 г. |  |  |  |  |  | 1400 |  |  |  | | 1400 | Всего | |
|  |  |  |  | 840 |  |  |  | | 840 | Краевой бюджет | |
|  |  |  |  | 100 |  |  |  | | 100 | Местный бюджет | |
|  |  |  |  | 460 |  |  |  | | 460 | Внебюджетные источники | |
| 13 | Строительство игровых площадок на стадионе с. Бастан | 2017 г. |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | | 1000 | Всего | |
|  |  |  |  | 600 |  |  |  | | 600 | Краевой бюджет | |
|  |  |  |  | 400 |  |  |  | | 400 | внебюджетные источники | |
| 14 | Строительство игровых площадок на стадионе р.п. Малиновое Озеро. | 2017 г. |  |  |  |  |  | 1400 |  |  |  | | 1400 | всего | |
|  |  |  |  | 840 |  |  |  | | 840 | Краевой бюджет | |
|  |  |  |  | 100 |  |  |  | | 100 | Местный бюджет | |
|  |  |  |  | 460 |  |  |  | | 460 | Внебюджетные источники | |
| 15 | Проект по направлению «Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок» Создание спортивных игровых площадок на стадионе «Олимп» в с. Михайловское | 2015 г. |  |  |  | **3330** |  |  |  |  |  | | **3330** | Всего | |
|  |  | 1998 |  |  |  |  |  | | 1998 | Краевой бюджет | |
|  |  | 590 |  |  |  |  |  | | 590 | Местный бюджет | |
|  |  | 742 |  |  |  |  |  | | 742 | Внебюджетные источники | |
| 16 | Проект по направлению «Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок» «Обустройство спортивной и детской игровой площадок в микрорайоне «Южный» в с. Михайловское | 2015 г. |  |  |  | **2000** |  |  |  |  |  | | **2000** | Всего | |
|  |  | 1198 |  |  |  |  |  | | 1198 | Краевой бюджет | |
|  |  | 744 |  |  |  |  |  | | 744 | Местный бюджет | |
|  |  | **58** |  |  |  |  |  | | **58** | Внебюджетные средства | |
| 17 | Обустройство территории зоны отдыха в с. Михайловское Михайловского района (мемориал) |  |  |  |  |  |  |  | **100** |  |  | | **100** | Всего | |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | | **60** | Краевой бюджет | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | | **40** | Местный бюджет | |
| 18 | Проект по направлению «Улочка будущего» Обустройство ул. Морозова в с. Михайловское | **2016** |  |  |  |  | **3330** |  |  |  |  | | **3330** | Всего | |
|  |  |  |  |  |  |  | 1998 |  |  |  |  | | **1998** | Краевой бюджет | |
|  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  | | **700** | Местный бюджет | |
|  |  |  |  |  |  |  | 632 |  |  |  |  | | **632** | Внебюджетные средства | |
| 19 | Обустройство территории зоны отдыха в с. Михайловское Михайловского района (строительство площадки для детей и велодорожки) |  |  |  |  |  |  | **800** |  |  |  | | **800** | Всего | |
|  |  |  |  |  | **400** |  |  |  | | **400** | Краевой бюджет | |
|  |  |  |  |  |  | **240** |  |  |  | | **240** | Местный бюджет | |
|  |  |  |  |  |  |  | **160** |  |  |  | | **160** | Внебюджетные средства | |
| 20 | Строительство спортивной и игровой площадки в центральном микрорайоне с. Михайловское |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2000** | | **2000** | Всего | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1198 | | 1198 | Краевой бюджет | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 744 | | 744 | Местный бюджет | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **58** | | **58** | Внебюджетные средства | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 21 | Задача 4. Поощре­ние и популяриза­ция достижений в сфере развития сельских террито­рий\* | 2013-­2020 гг. |  | **264** | **350** | **330** | **330** | **330** | **330** | **330** | **330** | | **2594** | всего по разделу | |
| **64** | **150** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | | **814** | Краевой бюджет | |
|  |  | **30** | **30** | **30** | **30** | **30** | **30** | | **180** | местный  бюджет | |
| **200** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** | | **1600** | Внебюджетные средства | |
| 22 | Мероприятие 4.1. Организация тру­дового соревно­вания в агропро­мышленном ком­плексе, материальное стимулирование в его рамках участ­ников соревнова­ния, организация конкурсов профес­сионального ма­стерства, матери­альное стимулиро­вание его участни­ков\* | 2013­-  2020 гг. | Управ­ление сельского хозяйства Михайловского района | **264** | **350** | **330** | **330** | **330** | **330** | **330** | **330** | **2594** | | всего | |
| 64 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | **814** | | Краевой бюджет | |
|  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | **180** | | местный  бюджет | |
|  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | **1600** | | внебюджетн ые источ­ники | |
| 23 | Задача 5. Повыше­ние уровня комп­лексного обустрой­ства населенных пунктов, располо­женных в сельской местности, объек­тами социальной и инженерной ин­фраструктуры | 2013­-  2020 гг. | Администрация Михайловского района, органы местного самоуправления (по согласова­нию) | **22461** | **37927** | **44222** | **118835** | **124511** | **44528** | **46432** | **43851** | **482767** | | всего по  разделу | |
| **10299** | **27526** | **30786** | **91967** | **96696** | **31362** | **31543** | **31000** | **351179** | | краевой  бюджет | |
| **6941** | **2835** | **3876** | **2000** | **2000** | **3350** | **4800** | **2800** | **28602** | | федераль­ный бюд­жет | |
| **3266** | **2498** | **7930** | **23134** | **24060** | **7816** | **7953** | **7841** | **84498** | | местный  бюджет | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1955** | **5068** | **1630** | **1734** | **1755** | **2000** | **2136** | **2210** | **18488** | | внебюджетн ые источ­ники | |
| 24 | Мероприятие 5.1.  Развитие сети  образовательных учреждений в сельской местности | 2013­-  2020 гг. | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Михайловского района | **14114** | **21169** | **28000** | **108500** | **112500** | **30000** | **30000** | **30000** | **374283** | | всего | |
| 8799 | 20934 | 22400 | 86800 | 90000 | 24000 | 24000 | 24000 | **300933** | | краевой  бюджет | |
| 4125 |  |  |  |  |  |  |  | **4125** | | **федеральный**  **бюджет** |  |
|  | **1190** | **235** | **5600** | **21700** | **22500** | **6000** | **6000** | **6000** | **69225** | | местный  бюджет | |
| 25 | Реконструкция детских садов №1, №2, №4, №6, № 8 | 2013-2017 |  | **10077** | **21169** |  |  | **4000** |  |  |  | **35246** | | Всего | |
| 8799 | 20934 |  |  | 3200 |  |  |  | **32933** | | краевой бюджет | |
| 610 |  |  |  |  |  |  |  | **610** | | Федеральный бюджет | |
| 668 | 235 |  |  | 800 |  |  |  | **1703** | | местный бюджет | |
| 26 | Строительство детского сада в с. Михайловсое на 140 мест | 2018-2020 |  |  |  |  |  |  | **30000** | **30000** | **30000** | **90000** | | всего | |
|  |  |  |  |  | 24000 | 24000 | 24000 | **72000** | | краевой  бюджет | |
|  |  |  |  |  | 6000 | 6000 | 6000 | **18000** | | местный  бюджет | |
| 27 | Капитальный ремонт МСШ № 1,№ 2, ЗСШ, Полуямской средней школы | 2013-2015 | 7 | **4037** |  | **20000** |  |  |  |  |  | **24037** | | всего | |
|  |  |  | 16000 |  |  |  |  |  | **16000** | | **Краевой бюджет** | |
|  | 3515 |  |  |  |  |  |  |  | **3515** | | федеральный  бюджет | |
|  | 522 |  | 4000 |  |  |  |  |  | **4522** | | местный  бюджет | |
| 28 | Строительство школы в р.п. Малиновое Озеро по программе 80х80 на 360 мест | 2015-2017 |  |  |  | **3000** | **108500** | **108500** |  |  |  | **220000** | | всего | |
|  |  | 2400 | 86800 | 86800 |  |  |  | **176000** | | краевой  бюджет | |
|  |  | 600 | 21700 | 21700 |  |  |  | **44000** | | местный  бюджет | |
| 29 | Реконструкция здания спорткомплекса лицея | 2015 |  |  |  | **5000** |  |  |  |  |  | **5000** | | всего | |
|  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  | **4000** | | краевой  бюджет | |
|  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | **1000** | | местный  бюджет | |
| 30 | Мероприятие 5.2.  Развитие сети плос­костных спортив­ных сооружений в сельской местности |  | Администрация Михайловского района, органы местного самоуправления (по согласова­нию) | **105** | **115** | **521** | **564** | **608** | **668** | **724** | **781** | **4086** | | всего | |
| **0** | **0** | **491** | **530** | **573** | **618** | **668** | **721** | **3601** | | местный  бюджет | |
| **105** | **115** | **30** | **34** | **35** | **50** | **56** | **60** | **485** | | внебюджетн ые источ­ники | |
| 31 | Реконструкция и оборудование сельских спортивных площадок |  |  | **105** | **115** | **521** | **564** | **608** | **668** | **724** | **781** | **4086** | | всвсего | |
|  | 0 | 0 | 491 | 530 | 573 | 618 | 668 | 721 | **3601** | | местный бюджет | |
|  | 105 | 115 | 30 | 34 | 35 | 50 | 56 | 60 | **485** | | В внебюджетные источники | |
| 32 | Мероприятие 5.3.  Развитие культуры |  | Администрация Михайловского района, органы местного самоуправления (по согласова­нию) |  | **515** | **180** | **1071** | **283** | **110** | **328** | **420** | **2907** | | всвсего | |
|  |  |  |  | **500** | **150** | **867** | **236** | **92** | **273** | **350** | **2468** | | краевой бюджет | |
|  |  |  |  | **15** | **30** | **204** | **47** | **18** | **55** | **70** | **439** | | В местный бюджет | |
| 33 | Ремонт Малиновоозерской музыкальной школы |  |  |  |  |  | **764** |  |  |  |  | **764** | | всвсего | |
|  |  |  |  | 611 |  |  |  |  | **611** | | краевой бюджет | |
|  |  |  |  | 153 |  |  |  |  | **153** | | В местный бюджет | |
| 34 | Ремонт памятников в селах района |  |  |  | **515** | **180** | **307** | **283** | **110** | **328** | **420** | **2143** | | всвсего | |
|  |  |  |  |  | 500 | 150 | 256 | 236 | 92 | 273 | 350 | **1857** | | краевой бюджет | |
|  |  |  |  |  | 15 | 30 | 51 | 47 | 18 | 55 | 70 | **286** | | В местный бюджет | |
| 35 | Мероприятие 5.4. Развитие водоснабжения, теплоснабжения, канализования в сельской местности | 2013- 2020 гг. | Администрация Михайловского района, Администрации сельских поселений, предприятия ЖКХ | **3725** | **15553** | **14221** | **8500** | **10900** | **12020** | **12140** | **12400** | **89459** | | всего | |
| **1500** | **6092** | **7236** | **4300** | **6460** | **7270** | **7270** | **6650** | **46778** | | краевой  бюджет | |
|  | **2835** | **3876** | **2000** | **2000** | **2000** | **2000** | **2800** | **17511** | | федераль­ный бюд­жет | |
| **375** | **1673** | **1809** | **700** | **940** | **1030** | **1030** | **1050** | **8607** | | местный  бюджет | |
| **1850** | **4953** | **1300** | **1500** | **1500** | **1720** | **1840** | **1900** | **16563** | | Внебюджетные средства | |
| 36 | Реконструкция очистных сооружений в р.п. Малиновое Озеро, включая разработку ПСД в рамках ФЦП по разделу «Чистая вода» | 2016-2020 гг. |  |  |  |  | **5000** | **5000** | **5000** | **5000** | **7000** | **27000** | | всего | |
|  |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | **13500** | | Краевой бюджет | |
|  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2800 | **10800** | | Федеральный бюджет | |
|  |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | **2700** | | Местный бюджет | |
| 37 | Реконструкция котельной № 1, с. Михайловское (в рамках КАИП) | 2017-2020 г. |  |  | **1800** |  |  | **1500** | **1600** | **1600** | **1800** | **8300** | | всего | |
|  |  |  |  | 1350 | 1440 | 1440 | 1620 | **5850** | | Краевой бюджет | |
|  |  |  |  | 150 | 160 | 160 | 180 | **650** | | Местный бюджет | |
|  | 1800 |  |  |  |  |  |  | **1800** | | Внебюджетные средства | |
| 38 | Реконструкция котельной № 2, с. Михайловское (в рамках КАИП) | 2016-2019 г. |  |  | **360** |  | **2000** | **2000** | **2000** | **2000** |  | **8360** | | всего | |
|  |  |  | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |  | **7200** | | Краевой бюджет | |
|  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 |  | **800** | | Местный бюджет | |
|  | 360 |  |  |  |  |  |  | **360** | | Внебюджетные стедства | |
| 39 | Реконструкция котельной № 13, р.п. Малиновое Озеро  (в рамках КАИП) | 2017-2020 г. |  |  | **123** |  |  | **900** | **1700** | **1700** | **1700** | **6123** | | Всего | |
|  |  |  |  | 810 | 1530 | 1530 | 1530 | **5400** | | Краевой бюджет | |
|  |  |  |  | 90 | 170 | 170 | 170 | **600** | | Местный бюджет | |
|  | 123 |  |  |  |  |  |  | **123** | | Внебюджетные стедства | |
| 40 | Разработка схем теплоснабжения во всех поселениях | 2014 |  |  | **150** |  |  |  |  |  |  | **150** | | Всего | |
| 41 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | **150** | | Местный бюджет | |
| 42 | Реконструкция систем водоснабжения, теплоснабжения, канализования | 2013-2020 |  | **1850** | **2670** | **1300** | **1500** | **1500** | **1720** | **1840** | **1900** | **14280** | | Всего | |
|  | 1850 | 2670 | 1300 | 1500 | 1500 | 1720 | 1840 | 1900 | **14280** | | Внебюджетные средства | |
| 43 | Реконструкция системы водоснабжения в с. Михайловское (в рамках ФЦП по разделу «Чистая вода» | 2013-2015 |  | **1875** | **9000** | **12921** |  |  |  |  |  | **23796** | | Всего | |
|  | 1500 | 4932 | 7236 |  |  |  |  |  | **13668** | | Краевой бюджет | |
|  | 0 | 2835 | 3876 |  |  |  |  |  | **6711** | | Федеральный бюджет | |
|  |  | 375 | 1233 | 1809 |  |  |  |  |  | **3417** | | Местный бюджет | |
| 44 | Капитальный ремонт водозаборной скважины, с. Ракиты, | 2014 |  |  | **1450** |  |  |  |  |  |  | **1450** | | Всего | |
|  |  | 1160 |  |  |  |  |  |  | **1160** | | Краевой бюджет | |
|  |  | 290 |  |  |  |  |  |  | **290** | | Местный бюджет | |
| 45 | Мероприятие 5.5. Организация сбора и хранения ТБО |  | Администрация Михайловского района, Администрации сельских поселений, предприятия ЖКХ |  |  | **1300** | **200** | **220** | **230** | **240** | **250** | **2440** | | Всего | |
|  |  |  | **1000** |  |  |  |  |  | **1000** | | Краевой бюджет | |
|  |  |  |  |  | **300** | **200** | **220** | **230** | **240** | **250** | **1440** | | Внебюджетные стедства | |
| 46 | Грант Губернатора по направлению «Чистый муниципалитет» Организация сбора и хранения ТБО |  |  |  |  | **1300** | **200** | **220** | **230** | **240** | **250** | **2440** | | Всего | |
|  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | **1000** | | Краевой бюджет | |
|  |  |  | 300 | 200 | 220 | 230 | 240 | 250 | **1440** | | Внебюджетные стедства | |
| 47 | Мероприятие 5.6. Развитие сети авто­мобильных дорог, ведущих к общест­венно значимым объектам сельских населенных пунк­тов, а также к объектам про­изводства и перера­ботки сельскохозяй­ственной продукции | 2013-2020 гг. | Администрация Михайловского района, Администрации сельских поселений, предприятия отрасли дорожного хозяйства | **4517** | **575** |  |  |  | **1500** | **3000** |  | **9592** | | Всего | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | краевой  бюджет | |
| **2816** |  |  |  |  | **1350** | **2800** |  | **6966** | | федераль­ный бюд­жет | |
| **1701** | **575** |  |  |  | **150** | **200** |  | **2626** | | местный  бюджет | |
| 48 | Капитальный ремонт дорог и сооружений (тротуаров и пешеходных переходов) к социально значимым объектам (школа, детский сад) в с. Михайловское |  |  | 1553 | 575 |  |  |  |  |  |  | **2128** | | Всего | |
| 1553 | 575 |  |  |  |  |  |  | **2128** | | Местный бюджет | |
| 49 | Капитальный ремонт дорог к социально значимым объектам с. Ракиты |  |  | 2964 |  |  |  |  |  |  |  | **2964** | | Всего | |
| 2816 |  |  |  |  |  |  |  | **2816** | | Федеральный бюджет | |
| 148 |  |  |  |  |  |  |  | **148** | | Местный бюджет | |
| 50 | Капитальный ремонт подъездных путей к социально значимым объектам по ул. Луговой в с. Михайловское |  |  |  |  |  |  |  |  | **3000** |  | **3000** | | Всего | |
|  |  |  |  |  |  | 2800 |  | **2800** | | Федеральный бюджет | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | **200** | | Местный бюджет | |
| **51** | Строительство пешеходных переходов к социально значимым объектам по в с. Михайловское |  |  |  |  |  |  |  | **1500** |  |  | **1500** | | Всего | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |  |  | **1350** | | Федеральный бюджет | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  | **150** | | Местный бюджет | |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе

«Устойчивое разви­тие сельских

поселений Михайловского района»

на 2013 - 2020 годы

**ОБЪЕМ**

**финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских поселений Михайловского района» на 2013 - 2020 годы**

|  |
| --- |
| Источники и направления расходов |
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 90 | 10 |
| Всего финансовых затрат | **42295** | **51961** | **62259** | **183117** | **143714** | **59425** | **62299** | **61858** | **666928** |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета | **14310** | **32083** | **36415** | **97361** | **102058** | **34181** | **34436** | **35141** | **385985** |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | **9418** | **5792** | **6337** | **50652** | **4846** | **6263** | **7931** | **5981** | **97220** |
| из местного бюджета | **5110** | **2997** | **9797** | **24530** | **25159** | **8515** | **8696** | **9328** | **94132** |
| из внебюджетных источников | **13457** | **11089** | **9710** | **10574** | **11651** | **10466** | **11236** | **11408** | **89591** |
| Капитальные вложения | **42031** | **51611** | **61929** | **182787** | **143384** | **59095ф** | **61969** | **61528** | **664334** |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета | **14246** | **31933** | **36315** | **97261** | **101958** | **34081** | **34336** | **35041** | **385171** |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | **9418** | **5792** | **6337** | **50652** | **4846** | **6263** | **7931** | **5981** | **97220** |
| из местного бюджета | **5110** | **2997** | **9767** | **24500** | **25129** | **8485** | **8666** | **9298** | **93952** |
| из внебюджетных источников | **13257** | **10889** | **9510** | **10374** | **11451** | **10266** | **11036** | **11208** | **87991** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к муниципальной программе «Устойчивое разви­тие сельских поселений Михайловского района» на 2013 - 2020 годы

МЕТОДИКА

оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией за­трат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения сле­дования основным принципам бюджетной системы Российской Федерации: эффективности и адресности использования бюджетных средств, их целевому характеру и прозрачности, достоверности бюджета.

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок, определямых по трем критериям:

оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

соответствие муниципальной программы запланированному уровню затрат и эффективность использования средств местного бюджета;

степень реализации мероприятий муниципальной программы.

* 1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых зна­чений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (l/m)\*X(Si), **i=l**

где:

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Sj - оценка значения i-ro индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соот­ветствующей задачи;

ш - число показателей, характеризующих степень достижения цели, ре­шения задачи муниципальной программы;

X - сумма значений.

Оценка значения i-ro индикатора (показателя) муниципальной про­граммы (подпрограммы) производится по формуле:

S; = (Fj /Pj)\* 100%,

где:

Fj - фактическое значение i-ro индикатора (показателя) Государственной программы; Pi - плановое значение i-ro индикатора (показателя) муниципральной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений); или: Sj = (Pj / Fj) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тен­денцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показате­ля оно принимается равным 100%).

* 1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств краевого бюджета определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Fin = К/ L\* 100%,

где:

Fin - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

К - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реали­зацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

L - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

* 1. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по формуле:

П

Мег = (1/n)\* I(Rj\*100%),

j=i '

где:

Мег - оценка степени реализации мероприятий муниципальной про­граммы (подпрограммы);

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-ro мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», а в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

п - количество мероприятий, включенных в муниципальную програм­му (подпрограмму);

Z - сумма значений.

* 1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - комплексная оценка) производится по следующей форму­ле:

О = (Cel + Fin + Mer)/3, где:

О - комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы характеризуется: высоким уровнем эффективности; средним уровнем эффективности; низким уровнем эффективности.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уров­нем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

3. Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40% до 80%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень её эффективности признается низким.