**Оценка эффективности реализации муниципальных программ Михайловского района за 2015 год**

(произведена в соответствии с приложением 2 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного Постановлением Администрации Михайловского района Алтайского края от 17.02.2014 года № 87 « Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка степени достижения целей и решения задач, % | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета, % | Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы, % | Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы, % | Уровень реализации муниципальной программы |
| 1 | **«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Михайловском районе на 2015-2020 год»** | 100 | 100 | 100 | 100 | высокий |
| 2 | **«Обеспечение жильем молодых семей в Михайловском районе» на 2015-2020 годы** | 100 | 0 | 100 | 66,7 | средний |
| 3 | **«Обеспечение прав граждан и их безопасности» на 2015-2020 годы** | 42,2 | 100 | 87,5 | 76,6 | средний |
|  | *подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Михайловском районе»* | 43,8 | 100 | 100 | 81,3 | высокий |
|  | *подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Михайловском районе»* | 37,5 | 98 | 66,7 | 67,4 | средний |
| 4 | **«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Михайловском районе» на 2015-2020 годы** | 96,4 | 97 | 100 | 97,8 | высокий |
| 5 | **«Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Михайловском районе» на 2015-2019 годы** | 66,7 | 100 | 100 | 88,9 | высокий |
| 6 | **«Развитие культуры Михайловского района Алтайского края на 2015-2020 годы»** | 97,7 | 52,3 | 92,9 | 80,9 | высокий |
| 7 | **«Развитие сельского хозяйства Михайловского района Алтайского края» на 2015-2020 годы** | 96,7 | 100 | 100 | 98,9 | высокий |
| 8 | **«Развитие системы образования в Михайловском районе на 2015-2020 годы»** | 86,7 | 77,1 | 25 | 62,9 | средний |
|  | *подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Михайловском районе»* | 100 | 77,6 | 33,3 | 70,3 | средний |
|  | *подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования в Михайловском районе»* | 100 | 72,4 | 40 | 70,8 | средний |
|  | *подпрограмма «Молодежная политика в Михайловском районе»* | 100 | 91,6 | 14,3 | 68,6 | средний |
|  | *подпрограмма «Обеспечение деятельности и развития системы образования в Михайловском районе на основе оценки качества образования»* | 600 | 100 | 20 | 60 | средний |
| 9 | **«Развитие туризма в Михайловском районе Алтайского края» на 2015-2020 годы** | 96,8 | 100 | 100 | 98,9 | высокий |
| 10 | **«Развитие физической культуры и спорта в Михайловском районе» на 2015-2020 годы** | 97,9 | 100 | 81,5 | 93,1 | высокий |
| 11 | **«Устойчивое развитие поселений Михайловского района Алтайского края» на 2015-2020 годы** | 58,3 | 48,4 | 100 | 68,9 | средний |
| 12 | **«Обеспечение населения Михайловского района жилищно-коммунальными услугами» на 2015-2020 годы** | 100 | 66,3 | 85,2 | 67,3 | средний |
|  | *подпрограмма «Развитие водоснабжения в Михайловском районе» на 2015-2020 годы* | 99,9 | 0 | 90 | 63,3 | средний |
|  | *подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Михайловского района» на 2015-2020 годы* | 100 | 0 | 92,3 | 64,1 | средний |
|  | *подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Михайловского района» на 2015-2020 годы* | 100 | 73,9 | 50 | 74,6 | средний |