АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018 года								               	   № 768

с. Михайловское

| О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение прав граждан и их безопасности» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации Михайловского района Алтайского края от 30.12.2014г. №826 |  |
| --- | --- |

В соответствии с решением Михайловского районного Собрания депутатов от 29.12.2018 № 49 «О районном бюджете на 2019 год», с целью актуализации разделов муниципальной программы «Обеспечение прав граждан и их безопасности» на 2015-2020 годы и приложений к муниципальной программе в части финансирования,

постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение прав граждан и их безопасности» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации Михайловского района Алтайского края от 30.12.2014г. №826 приняв в новой редакции:

-раздел 1. «Паспорт муниципальной программы ««Обеспечение прав граждан и их безопасности» на 2015-2020 годы (прилагается);

-раздел  4. Общий	 объем финансовых ресурсов необходимых для реализации программы (прилагается);

-раздел: Перечень мероприятий муниципальной программы Михайловского района «Обеспечение прав граждан и их безопасности» на 2015-2020 годы (прилагается);

-раздел: приложение к муниципальной программе Михайловского района «Обеспечение прав граждан и их безопасности» на 2015-2020 годы, ПОДПРОГРАММЫ программы Михайловского района «Обеспечение прав граждан и их безопасности» на 2015 - 2020 годы, ПОДПРОГРАММА 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Михайловском районе», ПАСПОРТ подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Михайловском районе» (прилагается);

-раздел 3. «Объем финансирования подпрограммы 1»;

-раздел: ПОДПРОГРАММА 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Михайловском районе», ПАСПОРТ подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Михайловском районе» (прилагается);

-раздел 2. «Объем финансирования подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Михайловском районе»».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Михайловского района ( https://mhlaltay.ru/ ).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления по социальной политике Администрации Михайловского района.

Глава района                                                               			  Е.А.Юрьев

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации Михайловского района

от  29.12.2018  № 768

(в редакции- №826 от 30.12.2014)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА

«Обеспечение прав граждан и их безопасности»

на 2015-2020 годы

I.ПАСПОРТ

муниципальной программы Михайловского района

«Обеспечение прав граждан и их безопасности» на 2015 - 2020 годы

| Ответственный исполнитель программы | Администрации Михайловского района |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | отсутствует |
| Участники программы | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Михайловского района; Управление по социальной политике Администрации Михайловского района; О МВД РФ по Михайловскому району (по согласованию); КГБУ МУЗ «Михайловская ЦРБ» (по согласованию); Управление социальной защиты населения по Михайловскому району (по согласованию); Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Михайловского района; Территориальный пункт Управления Федеральной миграционной службы по Алтайскому краю в с.Михайловское (по согласованию); Органы местного самоуправления муниципальных образований Михайловского района (по согласованию); Центр занятости населения по Михайловскому району (по согласованию); МАУ «Михайловский информационный центр». |
| Подпрограммы программы Цели программы Задачи программы Индикаторы и показатели программы Сроки и этапы реализации программы Объем финансирования программы Ожидаемые результаты реализации программы | подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Михайловском районе»; подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Михайловском районе» -обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории Михайловского района, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, за счет совершенствования государственной системы профилактики правонарушений, повышения эффективности профилактической деятельности и снижения уровня преступности; -обеспечение безопасности дорожного движения и снижение уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий. -укрепление сил, средств и материально-технической базы субъектов, реализующих мероприятия в области профилактики правонарушений; -повышение уровня правовой культуры граждан; профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному поведению; -предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; -повышение эффективности деятельности органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области безопасности дорожного движения; -обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении; -развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожного движения; -развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях -уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений); -число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях 2015 - 2020 годы без деления на этапы общий объем финансирования муниципальной программы Михайловского района «Обеспечение прав граждан и их безопасности» на 2015 - 2020 годы (далее также - «программа») составляет 35млн. 349,5 тыс. рублей, из них: за счет средств районного бюджета – 35млн. 349,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 7572 тыс. рублей; 2016 год - 7170 тыс. рублей; 2017 год – 5715,3 тыс. рублей; 2018 год – 5870 тыс. рублей; 2019 год – 5137,2 тыс. рублей; 2020 год - 3885 тыс. рублей; Объем средств районного бюджета ежегодно корректируется в соответствии с решением о районном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. -снижение уровня преступности к 2020 году до 345 преступлений; -сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, к 2020 году до 1 человека. |

1. Общая характеристика сферы реализации программы

Обеспечение прав граждан и их безопасности - одна из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации, Алтайского края и Михайловского района. В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью государства. Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими, определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (ст. 18 Конституции Российской Федерации). В обществе должен быть создан эффективно действующий государственноправовой механизм охраны и защиты человека, позволяющий воспользоваться существующим правовым и организационным порядком с целью фактической реализации своих прав и свобод. Особое место в таком механизме занимают органы внутренних дел - специально уполномоченные государственные органы, деятельность которых непосредственно направлена на охрану и защиту этих прав и свобод. Стоит отметить, что без государственного регулирования реализация личностью своих прав была бы невозможной или затруднительной. Функционирование любого органа государственной власти органов местного самоуправления подчинено достижению единой цели, заключающейся в создании экономических, организационных, правовых и иных условий для реализации вышеназванных прав и свобод. В программе сформулированы основные цели, принципы и направления взаимодействия органов исполнительной власти, правоохранительных органов, органов местного самоуправления, организаций и населения Михайловского района в сфере охраны и обеспечения общественного порядка, безопасности дорожного движения.

2. Приоритеты в сфере реализации программы,

цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов

программы, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритеты в сфере реализации программы

Приоритеты государственной политики в сфере обеспечения прав граждан и их безопасности на период до 2020 года сформулированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах:

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;

Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»;

постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 № 864 «О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 345 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года».

«Программа социально – экономического развития Михайловского района на период до 2017 года» утвержденная решением Михайловского районного Собрания депутатов от 25.12.2012 года № 28.

«Концепция социально – экономического развития Михайловского района на период до 2025 года» утвержденная решением Михайловского районного Собрания депутатов от 25.12.2012 года № 29

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года главными направлениями государственной политики являются усиление роли государства как гаранта безопасности личности, прежде всего детей и подростков, совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы с преступностью, коррупцией и экстремиз-мом, расширение международного сотрудничества в правоохранительной сфере.

Обеспечение безопасности дорожного движения способствует решению демографических проблем, региональному развитию, поскольку аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам.

В соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года одной из важнейших задач является сокращение уровня смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий за счет повышения качества дорожной инфраструктуры, дисциплины на дорогах, организации дорожного движения, а также оперативности, качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на всех ее этапах.

На различных уровнях обеспечения прав граждан и их безопасности выделяются приоритеты, отвечающие сегодняшним проблемам и долгосрочным перспективам, которые подробно описаны в подпрограммах программы.

2.2. Цели и задачи программы

Цели программы:

обеспечение безопасности граждан на территории Михайловского района, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, за счет совершенствования системы профилактики правонарушений, повышения эффективности профилактической деятельности и снижения уровня преступности;

обеспечение безопасности дорожного движения и снижение уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий.

Задачи программы:

укрепление сил, средств и материально-технической базы субъектов, реализующих мероприятия в области профилактики правонарушений;

повышение уровня правовой культуры граждан;

профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному поведению;

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

повышение эффективности деятельности органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области безопасности дорожного движения;

обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении;

развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожного движения;

развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

2.3. Конечные результаты реализации программы

В ходе реализации программы планируется достижение следующих конечных результатов к 2020 году:

снижение уровня преступности до 345 преступлений;

снижение количества преступлений против личности, собственности, общественной безопасности и общественного порядка, совершенных с применением оружия и взрывчатых веществ, до 1 фактов в общем числе совершенных преступлений;

снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними, до 14 фактов несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;

снижение уровня преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, до 25 фактов;

снижение количества преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, до 50;

исключение фактов совершения террористических актов;

повышение удельного веса преступлений, раскрытых с помощью общественности, до 17% от общего количества совершенных преступлений;

сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, до 1 человека;

исключение числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

2.4. Сроки и этапы реализации  программы

Муниципальная  программа Михайловского района «Обеспечение прав граждан и их безопасности» на 2015 - 2020 годы реализуется в период с 2015 по 2020 год.

3. Обобщенная характеристика мероприятий программы

Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение целей программы и решение программных задач:

подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Михайловском районе»;

подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Михайловском районе».

Механизм формирования мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Михайловском районе» основывается на прогнозе уровня и состояния преступности на территории Михайловского района в период действия программы: содействие деятельности народных дружин, материальное стимулирование их деятельности, поощрение граждан, оказавших существенную помощь органам внутренних дел в охране общественного порядка и борьбе с преступностью; создание в образовательных организациях района объединений по изучению уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения; организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий по организации досуга, направленных на формирование здорового образа жизни в среде учащихся, состоящих на учете в ОМВД РФ по Михайловскому району и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; обеспечение информирования о стимулировании добровольной сдачи населением незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов; организация социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, лиц, осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы.

В рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Михайловском районе» с учетом факторов, вызывающих дорожно-транспортные происшествия, и прогноза аварийности на период до 2020 года определены следующие мероприятия по реализации программы: совершенствование нормативно-правового, организационного и методического обеспечения деятельности в сфере безопасности дорожного движения; развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения; развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий; развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

4. Общий объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации программы

Общий объем финансирования программы составляет 35млн. 349,5тыс. рублей, из них:

за счет средств районного бюджета - 35млн. 349,5тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 7572 тыс. рублей;

2016 год - 7170 тыс. рублей;

2017 год – 5715,3 тыс. рублей;

2018 год – 5870 тыс. рублей;

2019 год – 5137,2 тыс. рублей;

2020 год - 3885 тыс. рублей;

Объем средств районного бюджета ежегодно корректируется в соответствии с решением о районном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

5. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления

рисками реализации программы

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках программы, выделены следующие риски:

1) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы или задержке в их выполнении;

2) финансовые риски, которые связаны с финансированием программы в неполном объеме как за счет бюджета Михайловского района, так и местных бюджетов. Данные риски возникают по причине длительного срока реализации программы;

3) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Михайловского района, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и до-ходов населения, а также потребовать концентрации средств районного бюджета на преодолении последствий таких катастроф.

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию программы:

Таблица 1

| Наименование риска | Уровень влияния | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- |
| Организационные риски: неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий программы; недостаточная гибкость и адаптируемость программы к изменению экономического развития Михайловского района и организационных структур органов муниципальной власти района; пассивное сопротивление отдельных организаций проведению мероприятий программы и подпрограмм | умеренный | повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных программой мероприятий; координация деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения данного риска |
| Финансовые риски: дефицит средств краевого и местных бюджетов, необходимых на реализацию основных мероприятий программы и подпрограмм | высокий | обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям программы и подпрограммам в со-ответствии с ожидаемыми ко-нечными результатами |
| Непредвиденные риски: резкое ухудшение состояния экономики вследствие фи-нансового и экономического кризиса; природные и техногенные катастрофы и катаклизмы | высокий | прогнозирование социально-экономического развития при непредвиденных рисках с уче-том возможного ухудшения экономической ситуации |

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательное влияние на реализацию  программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва ее реализации. В связи с отсутствием в программе рычагов управления непредвиденными рисками наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

В целях управления финансовыми рисками планируется осуществление мероприятий по снижению величины рисков путем ежегодного уточнения финансирования программы. В рамках управления предусмотрены прогнозирование, регулирование и координация рисков путем уточнения и внесения необходимых изменений в текущее финансирование программы и подпрограмм.

6. Методика оценки эффективности программы

Оценка эффективности  программы осуществляется согласно порядку утвержденным постановлением Администрации Михайловского района № 87 от 17.02. 2014г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

7. Механизм реализации программы

Ответственным исполнителем программы является Администрации Михайловского района. Управление по социальной политике осуществляет контроль и реализацию программы, включая координацию деятельности исполнителей программных мероприятий.

Финансирование программы производится в порядке, установленном для исполнения районного бюджета.

Соисполнители программы обеспечивают:

формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий программы;

методическое сопровождение программных мероприятий, непрерывный мониторинг и оценку эффективности реализации программы;

разработку нормативных правовых актов, касающихся реализации мероприятий программы;

подготовку предложений по корректировке программы на соответствующий год.

Организации, являющиеся участниками подпрограмм, ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляют соисполнителям программы в письменном виде информацию о ходе выполнения мероприятий.

Соисполнители программы представляют информацию о ходе ее реализации в управление делами ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Управление по социальной политике ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, на основании информации, предоставленной участниками и соисполнителями программы, заполняет форму мониторинга реализации программы и направляет ее в Главное управление экономики и инвестиций Михайловского района.

Выделяемые из районного бюджета средства на реализацию программы имеют целевое назначение и не могут быть израсходованы на другие цели.

При изменении объемов бюджетного финансирования проводится корректировка значений целевых индикаторов и показателей программных мероприятий в установленном порядке.

Рассмотрение и оценка результатов реализации подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Михайловском районе» проводится в рамках совещаний с участием глав муниципальных образований, руководителей правоохранительных и контролирующих органов, заседаний координационного совета по противодействию преступности по профилактике терроризма и экстремизма.

Основные сведения о ходе и результатах реализации программы, достижении целевых показателей и индикаторов, объемах финансовых ресурсов, затраченных на ее выполнение, результатах мониторинга реализации программы могут размещаться в средствах массовой информации, на сайтах участников государственной программы в сети Интернет.

Участники программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, своевременное информирование ответственного исполнителя и соисполнителей программы о проведенной работе и ее результатах.

8. Размещение информации в Единой государственной системе социального обеспечения

Администрация Михайловского района обеспечивает размещение информации о назначении выплат по мерам социальной защиты (поддержки) в муниципальном  образовании Михайловский район Алтайского края в Единой государственной системе социального обеспечения (далее ЕГИССО). Размещение (получение) указанной информации в ЕГИССО осуществляются в соответствии в Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Информация о предоставлении назначении выплат по мерам социальной защиты(поддержки) в муниципальном  образовании Михайловский район Алтайского края, размещенная в ЕГИССО, может быть получена заявителем через личный кабинет на Едином портале, в том числе в виде электронного документа, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к  муниципальной программе

Михайловского района

«Обеспечение прав граждан и их

безопасности» на 2015 -2020 годы

ПОДПРОГРАММЫ

программы Михайловского района «Обеспечение прав граждан и

их безопасности» на 2015 - 2020 годы

ПОДПРОГРАММА 1

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Михайловском районе»

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в

Михайловском районе»

| Соисполнитель программы | Администрация района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Михайловского района; Управление по социальной политике Администрации Михайловского района; О МВД РФ по Михайловскому району (по согласованию); КГБУ МУЗ «Михайловская ЦРБ» (по согласованию); Управление социальной защиты населения по Михайловскому району (по согласованию); Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Михайловского района; Территориальный пункт Управления Федеральной миграционной службы по Алтайскому краю в с.Михайловское (по согласованию); Органы местного самоуправления муниципальных образований Михайловского района (по согласованию); Центр занятости населения по Михайловскому району (по согласованию); МАУ «Михайловский информационный центр». |
| Цели подпрограммы Задачи подпрограммы Перечень мероприятий подпрограммы Индикаторы и показатели подпрограммы Сроки и этапы реализации подпрограммы Объемы финансирования подпрограммы Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | обеспечение безопасности граждан на территории Михайловского района, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, за счет совершенствования системы профилактики правонарушений, повышения эффективности профилактической деятельности и снижения уровня преступности укрепление сил, средств и материально-технической базы субъектов, реализующих мероприятия в области профилактики правонарушений; повышение уровня правовой культуры граждан; профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному поведению. содействие деятельности народных дружин, материальное стимулирование их деятельности, поощрение граждан, оказавших существенную помощь органам внутренних дел в охране общественного порядка и борьбе с преступностью; создание в образовательных учреждениях района объединений по изучению уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения; организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий по организации досуга, направленных на формирование здорового образа жизни в среде учащихся, состоящих на учете в О МВД РФ по Михайловскому району и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; обеспечение стимулирования добровольной сдачи населением незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов; организация социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, лиц, осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений); количество преступлений против личности, собственности, общественной безопасности и общественного порядка, совершенных с применением оружия и взрывчатых веществ, в общем числе совершенных преступлений; уровень преступности несовершеннолетних (количество зарегистрированных преступлений несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет); уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений); количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами; исключение фактов совершения террористических актов; удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений 2015 - 2020 годы без деления на этапы общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Михайловском районе» (далее также «подпрограмма 1») составляет 3017тыс. рублей, из них: за счет средств районного бюджета - 3017 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 557 тыс. рублей; 2016 год - 970 тыс. рублей; 2017 год - 350 тыс. рублей; 2018 год - 370 тыс. рублей; 2019 год - 385 тыс. рублей; 2020 год - 385 тыс. рублей; Объем средств районного бюджета ежегодно корректируется в соответствии с решением о районном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. снижение уровня преступности к 2020 году до 345 преступлений; снижение количества преступлений против личности, собственности, общественной безопасности и общественного порядка, совершенных с применением оружия и взрывчатых веществ, к 2020 году до 1 факта в общем числе совершенных преступлений; снижение уровня преступлений, совершенных несо-вершеннолетними, к 2020 году до 14 фактов в расчете несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; снижение уровня преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, к 2020 году до 25 фактов; снижение количества преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, к 2020 году до 50; исключение фактов совершения террористических актов; повышение удельного веса преступлений, раскрытых с помощью общественности, к 2020 году до 17 % от общего количества совершенных преступлений. |

- Характеристика сферы реализации подпрограммы 1

Объект подпрограммы 1 - защита жизни, здоровья, прав и свобод, а также собственности граждан, интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств. Предмет регулирования подпрограммы 1 - система общественных правоотношений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка.

Направление действия подпрограммы 1 - совершенствование механизма взаимодействия органов исполнительной власти Михайловского района, органов местного самоуправления муниципальных образований Михайловского района, территориальных органов федеральных органов государственной власти, общественных объединений и населения района в сфере профилактики правонарушений и усиления борьбы с преступностью.

Сохранявшийся длительное время на территории Михайловского района высокий уровень преступности, оказывавший негативное влияние на все сферы общественной жизни, состояние правопорядка, личной и общественной безопасности граждан, в последние годы снижался. В 2014 году на территории района зарегистрировано 407 преступлений, число уголовно наказуемых деяний за этот год рост увеличилось на 13,7%. При этом в целом по краю  их количество сократилось на 2,1%. На 4,5 % увеличился массив тяжких и особо тяжких преступлений (всего зарегистрировано 46 уголовно наказуемых деяний данной категории), по краю темпы роста составляют 0,3 %  соответственно. Кроме того, с 25,4 % до 4,5 % возрос удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений, данный показатель значительно выше краевого (-6,7%) .

Проводимый мониторинг состояния преступности на территории Михайловского района, позволяет определить тенденции развития криминальной обстановки, а также конкретизировать характер взаимодействия органов исполнительной власти Михайловского района, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления с целью дальнейшего развития системы профилактики правонарушений, определить новые задачи по обеспечению  личной безопасности граждан, по защите их имущества, общественного порядка и по борьбе с преступностью на территории района, для выполнения которых необходимо использование комплексного подхода.

Реализация районной целевой программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Михайловском районе» на 2013 - 2016 годы позволила в 2013 - 2014 годах продолжить укрепление общей системы профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории региона и добиться определенных положительных результатов. В то же время, как показывает практика, решение этой важнейшей социальной задачи только пра-воохранительными методами невозможно. Требуется участие всех сил общества, скоординированная совместная профилактическая работа служб социальной защиты населения, здравоохранения, культуры и образования, религиозных конфессий, общественных организаций. Коренного перелома в решении вопросов профилактики правонарушений можно добиться только при обеспечении комплексного подхода, подкрепленного соответствующими финансовыми и материально-техническими ресурсами.

2. Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы 1,

цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1,

сроков и этапов ее реализации

Приоритетами государственной политики в сфере обеспечения правопорядка являются активное противодействие преступности и замедление темпов ее роста, наращивание усилий государства и общества, совершенствование законодательства, средств и методов предупреждения и раскрытия преступлений, дальнейшая оптимизация системы профилактики правонарушений.

Целью подпрограммы 1 является обеспечение безопасности граждан на территории Михайловского района, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, за счет совершенствования государственной системы профилактики правонарушений, повышения эффективности профилактической деятельности и снижения уровня преступности.

Задачами подпрограммы 1 являются:

укрепление сил, средств и материально-технической базы субъектов, реализующих мероприятия в области профилактики правонарушений;

повышение уровня правовой культуры граждан;

профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному поведению.

Индикаторами (показателями) подпрограммы 1, позволяющими определить уровень эффективности реализуемых мероприятий подпрограммы 1, являются:

уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей);

количество преступлений против личности, собственности, общественной безопасности и общественного порядка, совершенных с применением оружия и взрывчатых веществ, в общем числе совершенных преступлений;

уровень преступности несовершеннолетних (количество зарегистрированных преступлений несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет);

уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений);

количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами;

исключение фактов совершения террористических актов;

удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений.

Реализация подпрограммы 1 будет способствовать достижению к 2020 году следующих результатов:

снижению количества преступлений против личности, собственности, общественной безопасности и общественного порядка, совершенных с применением оружия и взрывчатых веществ, до 1 фактов в общем числе совершенных преступлений;

снижению уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними, до 14 фактов в расчете несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;

снижению уровня преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, до  25 фактов;

снижению количества преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, до 50;

исключению фактов совершения террористических актов;

повышению удельного веса преступлений, раскрытых с помощью общественности, до 17 % от общего количества совершенных преступлений.

3. Объем финансирования подпрограммы 1

Общий объем финансирования мероприятий программы 1 составляет 3017 тыс. рублей, из них:

за счет средств районного бюджета – 3017 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 557 тыс. рублей;

2016 год - 970 тыс. рублей;

2017 год - 350  тыс. рублей;

2018 год - 370 тыс. рублей;

2019 год - 385 тыс. рублей;

2020 год - 385 тыс. рублей;

Объем средств районного бюджета ежегодно корректируется в соответствии с решением о районном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

ПОДПРОГРАММА 2

«Повышение безопасности дорожного движения в Михайловском районе»

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения

в Михайловском районе»

| Соисполнитель программы | Администрация Михайловского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы Цель подпрограммы Задачи подпрограммы Перечень мероприятий подпрограммы Индикаторы и показатели подпрограммы Сроки и этапы реализации подпрограммы Объемы и источники финансирования подпрограммы Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Комитет по образованию и делам молодежи; Управление по социальной политике; Михайловский информационный центр; О МВД РФ по Михайловскому району (по согласованию); Органы местного самоуправления поселений района (по согласованию); обеспечение безопасности дорожного движения и снижение уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; повышение эффективности деятельности органов, осуществляющих контрольные (надзорные) функции в области безопасности дорожного движения; обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении; развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожного движения; развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях совершенствование нормативно-правового, организационного и методического обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения; развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий; развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; 2015-2020 годы объем финансирования подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Михайловском районе» (далее также - «подпрограмма 2») за счет средств районного бюджета составляет 32332,5 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 7015 тыс. рублей; 2016 год - 6200 тыс. рублей; 2017 год – 5365,3 тыс. рублей; 2018 год – 5500 тыс. рублей; 2019 год – 4752,2 тыс. рублей; 2020 год - 3500 тыс. рублей. Объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, к 2020 году до 1 человек; исключение числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, к 2020 году; |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Михайловском районе».

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, одним из ключевых направлений отечественной государственной демографической политики является снижение смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий, что соотносится с общесоциальными итогами реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р.

Обеспечение безопасности дорожного движения - одна из приоритетных задач развития Михайловского района. Аварии с участием автомобильного транспорта наносят значительный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортные происшествия приводят к гибели и инвалидизации людей трудоспособного возраста, что оказывает негативное влияние на социально-экономическое развитие региона, способствует его снижению.

Результаты работы по выполнению комплексной программы «Безопасность дорожного движения и профилактика дорожно–транспортных происшествий на территории  Михайловского района на 2011 - 2013 годы», утвержденной постановлением Администрации Михайловского района от 10.06.2011 № 305, показали, что изменение состояния аварийности в районе может быть успешно достигнуто путем активной работы по внедрению программно-целевого подхода в систему профилактических мероприятий по совершенствованию условий дорожного движения, предупреждению противоправного поведения его участников, усилению контроля и надзора за выполнением установленных норм и правил, по оказанию своевременной помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Итогом реализации  комплексной программы «Безопасность дорожного движения и профилактика дорожно–транспортных происшествий на территории  Михайловского района на 2011 - 2013 годы» стало сокращение  числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Несмотря на достигнутые положительные результаты, ежегодно в Михайловском районе в дорожно-транспортных происшествиях погибают и получают ранения граждане. Только в 2014 году  на дорогах района погибло 4 человека.  Наметилась негативная тенденция увеличения количества наездов на пешеходов. Таким образом, проблема обеспечения безопасности дорожного движения продолжает оставаться актуальной и не может быть исключена из приоритетов социально-экономического развития Михайловского района.

Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечением снижения ее показателей, необходимо продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их финансирование. В связи с этим требуется дальнейшее развитие институционального обеспечения осуществления комплексных мер по повышению безопасности дорожного движения в целях:

соблюдения баланса понимания обществом опасности дорожного движения, возможностей и принимаемых районом мер по обеспечению безопасного движения на дорогах;

расширения использования возможности влияния законодательства Российской Федерации и иных мер воздействия на агрессивное и противоправное поведение участников движения;

урегулирования вопросов реализации организационно-правовых и организационно-технических функций в сфере организации движения транспортных средств и пешеходов;

приведения элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями в части безопасности дорожного движения;

системной проработки механизмов вовлечения муниципальных образований поселений района в софинансирование и реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и их экономической заинтересованности в достижении результата;

развития системы показателей и индикаторов деятельности по повышению безопасности дорожного движения для органов управления на местном уровне.

В связи с изложенным возникает необходимость продолжения работы по обеспечению безопасности дорожного движения.

2. Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы 2,

цели, задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 2, сроков и этапов ее реализации

Приоритеты региональной политики в области безопасности дорожного движения на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, обозначенных в следующих документах:

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 № 864 «О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 345 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;

закон Алтайского края от 16.07.1996 № 32-ЗС «О безопасности дорожного движения в Алтайском крае».

Целью подпрограммы 2 является обеспечение безопасности дорожного движения и снижение уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий.

Достижение заявленной цели требует решения следующих задач:

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

повышение эффективности деятельности органов, осуществляющих контрольные (надзорные) функции в области обеспечения безопасности дорожного движения;

обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении;

развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожного движения;

развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Индикаторами (показателями) подпрограммы 2, которые позволяют определить уровень эффективности реализуемых мероприятий подпрограммы 2, являются:

сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;

социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях);

транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях).

Реализация подпрограммы 2 будет способствовать достижению к 2020 году следующих результатов:

сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, к 2020 году до  1 человек

исключение числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

3. Объем финансирования подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Михайловском районе»

Объем финансирования подпрограммы 2 носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта районного  бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

При планировании ресурсного обеспечения подпрограммы 2 учитывалась реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере, состояние аварийности, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы безопасности дорожного движения.

Финансирование мероприятий подпрограммы 2 будет осуществляться за счет средств районного бюджета, объем финансирования составит 32332,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 7015 тыс. рублей;

2016 год - 6200 тыс. рублей;

2017 год – 5365,3 тыс. рублей;

2018 год – 5500 тыс. рублей;

2019 год – 4752,2 тыс. рублей;

2020 год - 3500 тыс. рублей.

Объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период.

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах муниципальной программы Михайловского района«Обеспечение прав граждан и их безопасности» на 2015 - 2020 годы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измере ния | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. (факт) | 2015 г. (оценка) | годы реализации государственной программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа Михайловского района «Обеспечение прав граждан и их безопасности» на 2015 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений) | фактов | 407 | 405 | 400 | 396 | 391 | 352 | 349 | 345 |
| 2 | Число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Михайловском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество преступлений против личности, собственности, общественной безопасности и общественного порядка, совершенных с применением оружия и взрывчатых веществ, в общем числе совершенных преступле ний | фактов | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Уровень преступности несовершеннолетних (количество зарегистрированных преступлений несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет) | Фактов | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| 3 | Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах | фактов | 72 | 70 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами | Фактов | 80 | 75 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 |
| 5 | Исключение фактов совершения террористических актов | фактов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений | % | 3% | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% | 17% |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Михайловском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы Михайловского района

«Обеспечение прав граждан и их безопасности» на 2015 - 2020 годы

| № п/п |  | Цель, задача, мероприятие |  | Срок реализа- ции |  | Участники программы |  | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансиро- вания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015г. |  |  |  | 2016г. |  |  |  | 2017г. |  |  |  | 2018г. |  |  |  |  |  | 2019г. |  |  |  | 2020г. |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Михайловском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Цель - обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории Михайловского района, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, за счет совершенствования государственной системы профилактики правонару- шений, повышения эффективности профилактической деятельности и снижения уровня преступности |  | 2015- 2020 годы |  |  |  | 557 |  |  | 970 |  |  |  |  | 350 |  |  |  | 370 |  |  |  |  |  | 385 |  |  |  | 385 |  |  | 3017 |  |  |  | Районный Бюджет |  |  |  |
| 2 |  | Задача 1. Укрепление сил, средств и материально-технической базы субъектов, реализующих мероприятия в области профилактики правонарушений |  | 2015- 2020 годы |  |  |  | 300 |  |  | 265 |  |  |  |  |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  | 1765 |  |  | Районный бюджет |  |  |  |
| 3 |  | Мероприятие 1.1. Оснащение видеокамерами с выводом в органы внутренних дел мест массового пребывания граждан, отведенных для проведения публичных мероприятий |  | 2015- 2020 годы |  | органы местного само-управления Михайловского района (по согласованию); ОМВД РФ по Михайловскому району (по согласованию) |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Мероприятие 1.2. Оплата расходов за пользование кнопками тревожной сигнализации, установ-ленными в школах и дошкольных образовательных организациях, а также на объектах дополнительного образования, финансируемых из муниципальных бюджетов |  | 2015- 2020 годы |  | Муниципальные образовательные учреждения, комитет по образованию делам молодежи |  | 300 |  |  |  | 265 |  |  |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  | 1765 |  |  | Районный бюджет |  |  |  |
| 5 |  | Задача 2. Повышение уровня правовой культуры граждан |  | 2015- 2020 годы |  |  |  | 207 |  |  |  |  | 655 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 872 |  | Районный бюджет |  |  |  |  |
| 6 |  | Мероприятие 2.1. Реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в том числе организация выхода в районных средствах массовой информации материалов по актуальным вопросам профилактики правонарушений и повышения правовой грамотности населения |  | 2015- 2020 годы |  | МАУ «Михайловский информационный центр» и ОМВД по Михайловскому району (по согласованию) |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Мероприятие 2.2. Реализация мероприятий по созданию условий для беспрепятственного проезда оперативных и социальных служб по придворовым территориям к многоэтажным домам населенных пунктов района(ликвидация незаконно установленных препятствий, шлагбаумов, бетонных блоков и т.п.) |  | 2015- 2020 годы |  | органы местного само-управления поселений Михайловского района (по согласованию) |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Мероприятие 2.3. Поощрение граждан, оказавших существенную помощь органам внутренних дел в охране общественного порядка и борьбе с преступностью |  | 2015- 2020 годы |  | Администрация Михайловского района: органы местного самоуправления поселений Михайловского района (по согласованию); ОМВД РФ по Михайловскому району (по согласованию) |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Мероприятие 2.4. Содействие деятельности народных дружин, создание штабов, обеспечение и материальное стимулирование деятельности народных дружин |  | 2015- 2020 годы |  | Администрация Михайловского района: органы местного самоуправления поселений Михайловского района (по согласованию); ОМВД РФ по Михайловскому району (по согласованию) |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 10 |  |  | Районный бюджет |  |  |  |
| 10 |  | Мероприятие 2.5. Создание и содержание в образовательных организациях района детских, подростковых и молодежных объединений по изучению уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения |  | 2015- 2020 годы |  | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации района |  | 142 |  |  |  | 480 |  |  |  | Финансирование по программе «Развитие системы образования в Михайловском районе на 2015-2020 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 622 |  |  | Районный бюджет |  |  |  |
| 11 |  | Мероприятие 2.6. Организация и проведение «круглых столов» по проблемам укрепления нравственного здоровья населения и профилактики правонарушений в обществе |  | 2015- 2020 годы |  | Комитет по образованию и делам молодежи; Управление по социальной политике; О МВД РФ по Михайловскому району (по согласованию) |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Мероприятие 2.7. Проведение районного смотра конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной работы с детьми по месту жительства |  | 2015- 2020 годы |  | Управление по социальной политике Администрации района |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Мероприятие 2.8. Проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий по футболу, хоккею, лыжным гонкам, баскетболу, волейболу и другим видам спорта среди детей и подростков |  | 2015- 2020 годы |  | Комитет по образованию и делам молодежи; Управление по социальной политике; |  | 50 |  |  |  | 160 |  |  |  | Финансирование по программе «Развитие системы образования в Михайловском районе на 2015-2020 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  | Районный бюджет |  |  |  |
| 14 |  | Мероприятие 2.9. Организация и проведение семинаров по правовой тематике для специалистов муниципальных учреждений культуры района |  | 2015- 2020 годы |  | Управление по социальной политике |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Мероприятие 2.10. Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек книгами, плакатами, буклетами по правовой тематике |  | 2015- 2020 годы |  | Управление по социальной политике |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Мероприятие 2.11. Проведение фестивалей, конкурсов детско-юношеского творчества |  | 2015- 2020 годы |  | Комитет по образованию и делам молодежи; Управление по социальной политике; |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | Финансирование по программе «Развитие системы образования в Михайловском районе на 2015-2020 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | Районный бюджет |  |  |  |
| 17 |  | Мероприятие 2.12. Организация посещения театрально-зрелищных мероприятий лицами, состо-ящими на учете в территориальных органах внутренних дел района |  | 2015- 2020 годы |  | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Мероприятие 2.13. Постановка спектаклей, направленных на повышение правовой культуры граждан |  | 2015- 2020 годы |  | Управление по социальной политике; РКДЦ |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Мероприятие 2.14. Проведение детско-юношеского литературно-художественного конкурса «Я выбираю жизнь!» |  | 2015- 2020 годы |  | управление по социальной политике; районная библиотека |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Задача 3. Профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному поведению |  | 2015- 2020 годы |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  | 380 |  |  |  | Районный бюджет |  |  |
| 21 |  | Мероприятие 3.1. Обеспечение информирования о стимулировании добровольной сдачи населением незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов |  | 2015- 2020 годы |  | Редакция газеты «Сельская правда»; О МВД РФ по Михайловскому району (по согласованию) |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Мероприятие 3.2. Организация и проведение культурно- массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни в среде учащихся, состоящих на учете в территориальных органах внутренних дел |  | 2015- 2020 годы |  | Комитет по образованию и делам молодежи; Управление по социальной политике; Комиссия по делам несовершеннолетних |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Мероприятие 3.3. Проведение районных мероприятий по органи-зации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершенно-летних, состоящих на учете в территориальных органах внутренних дел |  | 2015- 2020 годы |  | Комитет по образованию и делам молодежи; Центр занятости населения по Михайловскому району (по согласованию) |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  | 380 |  |  | Районный бюджет |  |  |  |
| 24 |  | Мероприятие 3.4. Организация дополнительного освещения улично-дорожной сети, дворовых территорий в темное время суток |  | 2015- 2020 годы |  | органы местного само-управления поселения Михайловского района (по согласованию) |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Мероприятие 3.5. Организация и проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий |  | 2015- 2020 годы |  | О МВД РФ по Михайловскому району (по согласованию) |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Мероприятие 3.6. Выработка и реализация системы мер социальной реабилитации, адаптации и трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы, условно освобожденных и состоящих под административным надзором органов внутренних дел, а также лиц без определенного места жительства, нуждающихся в государственной поддержке |  | 2015- 2020 годы |  | УФСИН по Михайловскому району (по согласованию); Центр занятости населения по Михайловскому району(по согласованию); Управление социальной защиты населения по Михайловскому району (по согласованию); Органы местного самоуправления поселений по Михайловскому району (по согласованию) |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Мероприятие 3.7. Проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных семей |  | 2015- 2020 годы |  | Территориальный центр помощи семьи и детям (по согласованию); Комитет по образованию и делам молодежи; О МВД РФ по Михайловскому району (по согласованию); Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Мероприятие 3.8. Обеспечение при проектировании, строительстве и реконструкции спортивных сооружений, жилых зданий (кварталов, микрорайонов), объектов с массовым пребыванием людей, стоянок транспортных средств установки на вводимых в эксплуатацию объектах камер наружного видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции (охраны) |  | 2015- 2020 годы |  | Администрация района; Органы местного самоуправления поселения по Михайловскому району |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Михайловском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 |  | Цель - обеспечение безопасности дорожного движения и снижение уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий |  | 2015- 2020 годы |  |  |  | 7015 |  |  |  |  | 6200 |  |  |  | 5365,3 |  |  |  |  | 5500 |  |  |  | 4752,2 |  |  |  | 3500 |  |  |  | 32332,5 |  |  | Районный бюджет |  |  |
| 30 |  | Задача 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  | 2015- 2020 годы |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Финансирование по программе «Развитие системы образования в Михайловском районе на 2015-2020 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | Районный бюджет |  |  |
| 31 |  | Мероприятие 1.1. Подготовка и размещение в эфире телеканала информационно-пропагандистских материалов (программ) на тему безопасности дорожного движения |  | 2015- 2020 годы |  | Информационный центр; О МВД РФ по Михайловскому району (по согласованию); |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Мероприятие 1.2. Организация проведения конкурса на лучшие творческие работы учащихся образовательных учреждений Михайловского района на тему безопасности дорожного движения |  | 2015- 2020 годы |  | Комитет по образованию и делам молодежи |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | Финансирование по программе «Развитие системы образования в Михайловском районе на 2015-2020 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | Районный бюджет |  |  |  |
| 33 |  | Мероприятие 1.3. Организация в «Сельской правде» печатных средствах информации специальных тематических рубрик для систематического освещения вопросов безопасности дорожного движения |  | 2015- 2020 годы |  | Редакция «Сельская правда» |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Мероприятие 1.4. Организация изготовления и распространения социальной рекламы, направленной на повышение безопасности дорожного движения |  | 2015- 2020 годы |  | Типография; О МВД РФ по Михайловскому району (по согласованию) |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Задача 2. Повышение эффективности деятельности органов, осуществляющих контрольные (надзорные) функции в области обеспечения безопасности дорожного движения |  | 2015- 2020 годы |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Мероприятие 2.1. Оборудование автобусов, осуществляющих пе-ревозки детей, цифровыми тахо-графами |  | 2015- 2020 годы |  | Комитет по образованию и делам молодежи |  |  | Финансирование по программе «Развитие системы образования в Михайловском районе на 2015-2020 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Задача 3. Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении |  | 2015- 2020 годы |  |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  | Финансирование по программе «Развитие системы образования в Михайловском районе на 2015-2020 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  | Районный бюджет |  |  |  |
| 38 |  | Мероприятие 3.1. Приобретение оборудования с мультимедийными программами, соответствующими положению о Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо» |  | 2015- 2020 годы |  | Комитет по образованию и делам молодежи |  |  | Финансирование по программе «Развитие системы образования в Михайловском районе на 2015-2020 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Мероприятие 3.2. Приобретение мобильных площадок для обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах |  | 2015- 2020 годы |  | Комитет по образованию и делам молодежи |  |  | Финансирование по программе «Развитие системы образования в Михайловском районе на 2015-2020 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Мероприятие 3.3. Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе юными инспекторами движения (районный конкурс «Безопасное колесо») |  | 2015- 2020 годы |  | Комитет по образованию и делам молодежи; О МВД РФ по Михайловскому району (по согласованию) |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | Финансирование по программе «Развитие системы образования в Михайловском районе на 2015-2020 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  | Районный бюджет |  |  |  |
| 41 |  | Задача 4. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожного движения |  | 2015- 2020 годы |  |  |  |  | 7000 |  | 6185 |  |  |  |  |  | 5365,3 |  |  |  | 5500 |  |  |  | 4752,2 |  |  |  | 3500 |  |  |  |  | 32302,5 |  |  | Районный бюджет |  |  |  |
| 42 |  | Мероприятие 4.1. Обустройство перекрестков знаками приоритета, изготовленными с применением световозвращающей пленки типа «В» |  | 2015- 2020 годы |  | органы местного само-управления поселения Михайловского района (по согласованию); О МВД РФ по Михайловскому району (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Мероприятие 4.3. Обследование пассажиропотоков на регулярных межмуниципальных автобусных маршрутах Михайловского района |  | 2015- 2020 годы |  | Администрация района |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Мероприятие 4.4. Моделирование транспортного процесса по результатам обследования пассажиропотоков на регулярных межмуниципальных автобусных маршрутах Михайловского района |  | 2015- 2020 годы |  | Администрация района |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Мероприятие 4.5. Ремонт и содержание дорог |  | 2015- 2020 годы |  | Администрация района; Администрация поселений; |  |  | 7000 |  |  | 6185 |  |  | 5365,3 |  |  |  |  |  | 5500 |  |  | 4752,2 |  |  |  | 3500 |  |  |  | 32302,5 |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |

* Размер финансирования определяется после принятия аналогичных муниципальных программ.